МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПИСЬМО

от 23 марта 2012 г. N 09-01/2542

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Министерство здравоохранения Республики Татарстан в рамках выполнения [Плана](consultantplus://offline/ref=630AA20B2B778CCCC198EFE9F13DF0C3015C1D74918CAC587DCC1F66471EF581062B73653AF55D6DA554C7REe1G) мероприятий по вопросу внедрения новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 21.12.2011 N 1725 "О внесении изменений в Приказ Минздрава Республики Татарстан от 24.06.2011 N 885", сообщает, что в настоящее время работа по моделированию расчетов НСОТ завершена и подготовлены методические рекомендации по внедрению НСОТ, которые проходят этап согласования.

После принятия постановления Кабинета Министров Республики Татарстан о новой системе оплаты труда оно будет доведено до учреждений здравоохранения приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

На основании вышеизложенного просим обеспечить выполнение следующих мероприятий в установленные сроки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | В срок до |
| 1. | Обеспечение соответствия учетных систем по расчету заработной платы требованиям утвержденных методических рекомендаций по внедрению НСОТ с учетом внесенных изменений | 15.04.2012 |
| 2. | Проведение работы по признанию утратившими силу нормативных правовых актов отраслевой принадлежности, которые не соответствуют утвержденным методическим рекомендациям по внедрению НСОТ | 30.04.2012 |
| 3. | Уведомление сотрудников об изменении условий труда (издание приказов руководителей учреждений) | 30.04.2012 |
| 4. | Издание приказов руководителей учреждений по установлению критериев оценки работы сотрудников | 30.04.2012 |
| 5. | Издание приказов руководителей учреждений об утверждении положений об оплате труда | 30.04.2012 |
| 6. | Внесение изменений в коллективные договоры, локальные нормативные правовые акты, устанавливающие условия оплаты труда работников | 30.04.2012 |
| 7. | Проведение тарификации по состоянию на 01.07.2012 в базах данных учетных систем по расчету заработной платы | 10.07.2012 |
| 8. | Проверка тарификации по состоянию на 01.07.2012 в базах данных учетных систем по расчету заработной платы на соответствие методическим рекомендациям по настройке необходимой кадровой информации, тарификации, штатного расписания и т.п. | 10.07.2012 |
| 9. | Передача учреждениями тарификации по единой тарифной сетке (ЕТС) из баз данных учетных систем по расчету заработной платы в установленном формате в ЦЭСИ РТ | 10.07.2012 |
| 10. | Проведение работ по окончательной проверке базы данных учетных систем по расчету заработной платы по действующей системе оплаты труда и последующему расчету по НСОТ | 31.07.2012 |
| 11. | Расчет заработной платы по ЕТС за июль месяц 2012 года | По сроку  выплаты |
| 12. | Передача учреждениями тарификации по НСОТ из баз данных учетных систем по расчету заработной платы в установленном формате в ЦЭСИ РТ | 05.08.2012 |
| 13. | Проведение работ по окончательной проверке баз данных учетных систем по расчету заработной платы по НСОТ | 13.08.2012 |
| 14. | Расчет заработной платы по НСОТ за июль месяц 2012 года | 15.08.2012 |

Заместитель министра

Е.И.ШИШМАРЕВА