МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПИСЬМО

от 23 марта 2012 г. N 09-01/2542

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Министерство здравоохранения Республики Татарстан в рамках выполнения Плана мероприятий по вопросу внедрения новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 21.12.2011 N 1725 "О внесении изменений в Приказ Минздрава Республики Татарстан от 24.06.2011 N 885", сообщает, что в настоящее время работа по моделированию расчетов НСОТ завершена и подготовлены методические рекомендации по внедрению НСОТ, которые проходят этап согласования.

После принятия постановления Кабинета Министров Республики Татарстан о новой системе оплаты труда оно будет доведено до учреждений здравоохранения приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

На основании вышеизложенного просим обеспечить выполнение следующих мероприятий в установленные сроки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Мероприятия  |  В срок до |
| 1.  | Обеспечение соответствия учетных систем по расчетузаработной платы требованиям утвержденных методическихрекомендаций по внедрению НСОТ с учетом внесенныхизменений  | 15.04.2012 |
| 2.  | Проведение работы по признанию утратившими силунормативных правовых актов отраслевой принадлежности,которые не соответствуют утвержденным методическимрекомендациям по внедрению НСОТ  | 30.04.2012 |
| 3.  | Уведомление сотрудников об изменении условий труда(издание приказов руководителей учреждений)  | 30.04.2012 |
| 4.  | Издание приказов руководителей учреждений по установлениюкритериев оценки работы сотрудников  | 30.04.2012 |
| 5.  | Издание приказов руководителей учреждений об утвержденииположений об оплате труда  | 30.04.2012 |
| 6.  | Внесение изменений в коллективные договоры, локальныенормативные правовые акты, устанавливающие условия оплатытруда работников  | 30.04.2012 |
| 7.  | Проведение тарификации по состоянию на 01.07.2012 в базахданных учетных систем по расчету заработной платы  | 10.07.2012 |
| 8.  | Проверка тарификации по состоянию на 01.07.2012 в базахданных учетных систем по расчету заработной платы насоответствие методическим рекомендациям по настройкенеобходимой кадровой информации, тарификации, штатногорасписания и т.п.  | 10.07.2012 |
| 9.  | Передача учреждениями тарификации по единой тарифной сетке(ЕТС) из баз данных учетных систем по расчету заработнойплаты в установленном формате в ЦЭСИ РТ  | 10.07.2012 |
| 10. | Проведение работ по окончательной проверке базы данныхучетных систем по расчету заработной платы по действующейсистеме оплаты труда и последующему расчету по НСОТ  | 31.07.2012 |
| 11. | Расчет заработной платы по ЕТС за июль месяц 2012 года  | По сроку выплаты  |
| 12. | Передача учреждениями тарификации по НСОТ из баз данныхучетных систем по расчету заработной платы в установленномформате в ЦЭСИ РТ  | 05.08.2012 |
| 13. | Проведение работ по окончательной проверке баз данныхучетных систем по расчету заработной платы по НСОТ  | 13.08.2012 |
| 14. | Расчет заработной платы по НСОТ за июль месяц 2012 года  | 15.08.2012 |

Заместитель министра

Е.И.ШИШМАРЕВА