# Паспорт подпроекта №4«Укрепление общественного здоровья»

## 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография |
| Наименование подпроекта | «Укрепление общественного здоровья»  |
| Срок начала и окончания проекта | 2018-2024 г.г. |
| Куратор подпроекта | Л.Р. Фазлеева – Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан  |
| Руководитель подпроекта | М.Н. Садыков – Министр здравоохранения Республики Татарстан  |
| Администратор подпроекта | С.А. Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан  |
| Связь с государственными программами Республики Татарстан | Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461;Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73;Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764. |

## 2. Цель и показатели подпроекта

|  |
| --- |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникационной кампаний, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Показатели, достигаемые в результате реализации мероприятий  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) \* | Дополнительный | \_ | 31.12.2017 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16 – 59 лет на 100 тыс. населения | Дополнительный | 651,3 | 31.12.2017 | 645,0 | 603,8 | 573,7 | 543?6 | 517,9 | 495,9 | 470,1 |
| 3 | Смертность женщин в возрасте 16 – 54 года на 100 тыс. населения | Дополнительный | 164,2 | 31.12.2017 | 162,3 | 160,7 | 158,4 | 156,0 | 153,7 | 150,6 | 147,4 |
| 4 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс.чел.) | Дополнительный | 1,6 | 31.12.2017 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| \*Рассчитывается Росстатом |

## 3 Задачи и результаты проекта

| №п/п | Наименование задачи и результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 1.  | Внедрение новой модели центров общественного здоровья |
| 1.1. | Внедрение нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни. | Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты по вопросам здорового образа жизни в рамках федеральных правовых решений.Внедрены в практическую деятельность субъектов системы профилактики федеральные методические документы. |
| 1.2. | Формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность.  | Созданы на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центры общественного здоровья в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами.Внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.Организовано обследование и обучение граждан по вопросам здорового образа жизни, в том числе здорового питания, в центрах общественного здоровья в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами. |
| 2. | Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных образованиях |
| 2.1. | Разработка и внедрение региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Татарстан». | Разработана и реализуется региональная программа «Укрепление общественного здоровья в Республике Татарстан». |
| 2.2.  | Разработка и внедрение муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Татарстан. | Разработаны и реализуются муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Татарстан. |
| 2.3. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний. | Проведены информационно-коммуникационные кампании.Организованы:массовые профилактические акции, флэш-мобы; работа со средствами массовой информации: тематические теле- и радиопередачи, публикации в печати; трансляции тематических видео-роликов на телевизионных каналах;издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;наружная социальная реклама;проведение постоянно действующих лекториев (видео-лекториев) среди различных групп населения, в том числе в трудовых коллективах, по профилактике ХНИЗ на промышленных предприятиях, с привлечением студенческих и волонтерских организаций;размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах;ведение групп в социальных сетях с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики ХНИЗ;проведение профилактических мероприятий, приуроченных к международным дням, объявленным ВОЗ;внедрение лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (НКО):мероприятия по ЗОЖ (конкурс лекторского мастерства, издание печатной продукции) в рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» Государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан»;тематические республиканские смотры-конкурсы;семинары по основам и правилам здорового питания и культуры питания для работников образовательных организаций, родителей с привлечением медицинских работников;обучение школьников культуре и основам здорового питания;проведение конференций и круглых столов по вопросам здорового питания. |
| 2.4. | Организация работы межведомственных комиссий по вопросам охраны здоровья населения, в том числе формирования здорового образа жизни, обеспечения общественного порядка. | Организованы реализация протоколов, решений контроль их исполнения по итогам заседаний и выездной работы межведомственных комиссий Республики Татарстан, в том числе:– Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан;– Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений;– Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан;– Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;– Рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений. |
| 2.5. | Организация работы Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело». | Организована работа Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело» на базе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан».Организована с привлечением волонтеров разъяснительная работа среди населения, в том числе обучающихся образовательных организаций, о вреде потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, табакокурения.Оказана консультативно-методическая помощь органам местного самоуправления в Республике Татарстан по вопросам профилактики среди населения алкоголизации и табакокурения. |
| 2.6. | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. | Организована работа Республиканского оперативного штаба по проведениюпрофосмотров обучающихся при Министерстве образования и науки Республики Татарстан.Проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся, тестирование граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.Организованы и проведены рейдовые акции в ночных клубах по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. |
| 2.7. | Организация работы центров здоровья\*\*. | Организовано и проведено комплексное обследование граждан в центрах здоровья на выявление подозрения на неинфекционные заболевания и факторы риска их развития.Разработаны индивидуальные программы коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний.Организованы в установленном порядке углубленное профилактическое консультирование граждан по результатам диспансеризации, работа «школ здоровья», динамическое наблюдение по медицинским показаниям. |
| 2.8. | Организация и проведение в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан, конкурса на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере. | Разработаны и приняты нормативные правовые акты по вопросам организации конкурса на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере (ежегодно).Создана межведомственная конкурсная комиссия по проведению конкурса (ежегодно).Проведены конкурсы и по итогам предоставлены субсидии из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере.Проведены анализ и оценка использования социально ориентированными некоммерческими организациями, реализующими проекты в антинаркотической сфере, предоставленных субсидий. |
| 2.9. | Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. | Организована контрольно-инспекционная деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан с участием Госалкогольинспекции РТ, Министерства внутренних дел по РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан). |
| 2.10. | Организация работы «горячей линии», в том числе по вопросам табакокурения, профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, профилактики суицидов. | Организована и функционирует «горячая линия» на базе:ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» и его филиалов;ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ». |
| 2.11. | Организация и проведение тематических циклов усовершенствования для медицинских работников, межведомственных семинаров-совещаний для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения. | Организованы ежегодные тематические циклы усовершенствования для медицинских работников, межведомственные семинары-совещания для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения (ежегодно). |
| 3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья \*\*\* |
| 3.1. | Внедрение на предприятиях в Республике Татарстан проекта «Здоровьесбережение занятого населения: пилот по промышленной медицине». | Внедрен на предприятиях в Республике Татарстан проект «Здоровьесбережение занятого населения: пилот по промышленной медицине».Организованы и проведены скрининговое обследование работников предприятий на выявление онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их развития в период проведения обязательных предварительных медицинских осмотров за счет средств работодателей, дообследование и лечение работников в установленном порядке по медицинским показаниям за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан.Организовано информирование работников и работодателей по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний. |
| 3.2. | Организация работы при Кабинете Министров Республики Татарстан проектного офиса по разработке программы мер государственного регулирования здоровьесбережения населения трудоспособного возраста в Республике Татарстан. | Проведены заседания проектного офиса по разработке программы мер государственного регулирования здоровьесбережения населения трудоспособного возраста в Республике Татарстан, созданного при Кабинете Министров Республики Татарстан.Обеспечена координация и анализ реализации на предприятиях в Республике Татарстан проекта «Здоровьесбережение занятого населения: пилот по промышленной медицине». |

\*\* Реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» Республики Татарстан.

\*\*\* Реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» Республики Татарстан на основе софинансирования из средств работодателей и средств ОМС.

## 4. Финансовое обеспечение и реализация подпроекта

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование результата и источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |
| 2018(справочно) | 2019(год начала реализации подпроекта) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 325,0 |
| федеральный бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Республики Татарстан (требуется финансирование)1 | **25,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **325,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены информационные кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан (требуется финансирование)1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 45,5 |
| Предоставлены на конкурсной основе субсидии из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело». |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет, млн. рублей |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0  |  0,0 | 0,0  |  0,0 |  0,0 |
| бюджет РТ (предусмотрено), млн. рублей | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 9,94 |
| Организована с привлечением волонтеров разъяснительная работа среди населения, в том числе обучающихся образовательных организаций, о вреде потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, табакокурения.Оказана консультативно-методическая помощь органам местного самоуправления в Республике Татарстан по вопросам профилактики среди населения алкоголизации и табакокурения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в рамках Подпрограммы «Профилактика наркотизации населения в Республике Татарстан» Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан» (тест-системы). |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет, млн. рублей |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0  |  0,0 |  0,00,0 |  0,0 | 0,0  |
| бюджет РТ (предусмотрено), млн. рублей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся, тестирование граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.Организованы и проведены рейдовые акции в ночных клубах по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ЗОЖ (конкурс лекторского мастерства, издание печатной продукции) в рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» Государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан». |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет, млн. рублей |  0,0 |  0,0 | 0,0  |  0,0 |  0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| бюджет РТ (предусмотрено), млн. рублей | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,19 |
| Всего по подпроекту, в том числе, млн. рублей | 43,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 451,7 |
| федеральный бюджет, млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет РТ (дополнительная потребность), млн. рублей | 31,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 370,5 |
| бюджет РТ (предусмотрено), млн. рублей | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 81,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению федерального проекта за счет бюджета РТ, млн. рублей | 43,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 451,7 |

1Указана дополнительная потребность в финансовых средствах из бюджета РТ

## 5. Участники подпроекта

| № п/п | Роль в подпроекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в подпроекте, (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2 | Администратор подпроекта | С.А.Осипов  | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 30 |
|  |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Министр здравоохранения Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 15 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | А.Р.Зарипов | Руководитель Республикан6ского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 10 |
|  |
| Внедрение новой модели центров общественного здоровья  |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 4. |  |  | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.Садыков Министр здравоохранения Республики Татарстан | 15 |
|  |
| Внедрение нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 10 |
| 2. | Участник подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участники подпроекта |  | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан | А.В.Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 10 |
| 5. | Участники подпроекта |  | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.Садыков Министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
|  |
| Формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья. |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 4. | Участник подпроекта | В.В.Виниченко | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 5. | Участник подпроекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан | С.А.ОсиповПервый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 6. | Участник подпроекта | Е.Д.Хафизова | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Е.Ф.Ахметзянованачальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 7. | Участник подпроекта | Р.С.Садыкова | Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
|  |
| Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных образованиях |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | А.В.ПесошинПремьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участники подпроекта |  | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 20 |
| 5. | Участники подпроекта |  | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.Садыков Министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
|  |
| Разработка и внедрение региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Татарстан» |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 15 |
| 2. | Участник подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | Р.Р.Гайзатуллин  | Министр финансов Республики Татарстан | А.В.ПесошинПремьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 5. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 6. | Участники подпроекта  |  | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 7. | Участники подпроекта |   | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.Садыков Министр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
|  |
| Разработка и внедрение муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Татарстан |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 10 |
| 2. | Участник подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 7 |
| 4. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 5. | Участники подпроекта |  | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 20 |
|  |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 10 |
| 2. | Участник подпроекта | Р.Р.Гайзатуллин | Министр финансов Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 7 |
| 4. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 5. | Участник подпроекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан | С.А.ОсиповПервый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 6. | Участник подпроекта | Е.Д.Хафизова | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Е.Ф.Ахметзянованачальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 7. | Участник подпроекта | Р.С.Садыкова | Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 8. | Участники подпроекта |  | Органы местного самоуправления в Республике Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 10 |
| 9. | Участники подпроекта |  | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.Садыков Министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
|  |
| Организация работы межведомственных комиссий по вопросам охраны здоровья, в том числе формирования здорового образа жизни, обеспечения общественного порядка |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | А.В.ПесошинПремьер-министр Республики Татарстан | 15 |
| 2. | Участник подпроекта |  | Руководители республиканских министерств и ведомств, из числа представителей межведомственных комиссий Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
|  |
| Организация работы Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело» |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | И.И.Ахметзянов | Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»  | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
|  |
| Организация и проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | Р.Т.Бурганов | Министр образования и науки Республики Татарстан  | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.В.Хохорин | Министр внутренних дел по Республике Татарстан | (по согласованию) | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | Р.Р.Гайзатуллин | Министр финансов Республики Татарстан | А.В.ПесошинПремьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 5. | Участник подпроекта | Л.О.Сулима | Заместитель Министра образования и науки Республикии Татарстан  | Р.Т.БургановМинистр образования и науки Республики Татарстан | 5 |
| 6. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 7. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 8. | Участник подпроекта | С.Н.Погодин | Военный комиссар Республики Татарстан | (по согласованию) | 5 |
| 9. | Участник подпроекта | И.И.Ахметзянов | Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 10. | Участник подпроекта |  | Руководители территориальных органов Министерства образования и науки Республики Татарстан, Минздрава РТ, руководители образовательных и медицинских организаций,Совет ректоров вузов Республики Татарстан, Совет директоров ссузов Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
|  |
| Организация работы центров здоровья |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. |  |  | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
|  |
| Организация и проведение в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан, конкурса на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Л.Р.Фазлеева | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | Р.Р.Гайзатуллин | Министр финансов Республики Татарстан | А.В. Песошин Премьер-министр Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 5. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 6. | Участники подпроекта |  | Социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты в антинаркотической сфере |  | 15 |
|  |
| Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | Ж.Ю.Ахметханов | Руководитель Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 20 |
| 2. | Участник подпроекта | М.А.Патяшина | Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) | (по согласованию) | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.В.Хохорин | Министр внутренних дел по Республике Татарстан | (по согласованию) | 10 |
|  |
| Организация работы «горячей линии», в том числе по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, профилактики суицидов |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | И.И.Ахметзянов | Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 15 |
| 5. | Участник подпроекта | Ф.Г.Зиганшин | Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 15 |
|  |
| Организация и проведение тематических циклов усовершенствования для медицинских работников, межведомственных семинаров-совещаний для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 3. | Участник подпроекта | И.Р.Фатихов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 4. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 5. | Участник подпроекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан | С.А.ОсиповПервый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 6. | Участник подпроекта | Е.Д.Хафизова | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Е.Ф.Ахметзянованачальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 7. | Участник подпроекта | И.И.Ахметзянов | Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 8. | Участник подпроекта | Р.С.Садыкова | Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
|  |
| Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |
| 1. | Ответственный за достижение результата подпроекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 5 |
| 2. | Участник подпроекта | С.А.Осипов | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник подпроекта | А.Д.Гарипов | Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 4. | Участник подпроекта | Е.Д.Хафизова | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Министерства здравоохранения Республики Татарстан | С.А.ОсиповПервый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | 5 |
| 5. | Участник подпроекта |  | Руководители территориальных органов Минздрава РТ, руководители медицинских организаций | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | 15 |

## 6. Дополнительная информация

За счет реализации подпроекта будет достигнуто обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационных кампаний, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья

Пропаганда здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей, будет поддержана мероприятиями, направленными на их информирование о факторах риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, снижение уровней факторов риска неинфекционных заболеваний.

Одним из наиболее важных факторов для формирования здорового образа жизни станет забота о здоровом питании. Комплекс мероприятий по обеспечению здорового питания и его профилактической роли будет реализован в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года. В данном направлении предполагается сосредоточить усилия на мероприятиях, формирующих мотивацию к здоровому питанию на индивидуальном и популяционном уровнях.

В свою очередь, все это будет способствовать снижению вероятности развития или уменьшению степени выраженности заболеваний, являющихся основными причинами высокой смертности населения, особенно трудоспособного возраста (прежде всего, инсульт, инфаркт миокарда, хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные сердечной недостаточностью).

Информирование населения о факторах риска и мотивирование к ведению здорового образа жизни будут осуществляться с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу.

Соответственно результатом проекта станет сформированная среда, способствующая ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту подпроекта «Укрепление общественного здоровья»**

## 7. План мероприятий по реализации подпроекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
|  |
| 1. | Мероприятие: внедрение нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни. | 01.04.2019 | 20.02.2021 | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Упорядочение системы формирования среды, способствующей мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. | КП |
|  | Контрольная точка: разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты по вопросам здорового образа жизни в рамках федеральных правовых решений. | 01.04.2019 | 20.02.2021 | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Республиканские нормативные правовые акты, в том числе отраслевые. |  |
|  | Контрольная точка: внедрены в практическую деятельность субъектов системы профилактики федеральные методические документы. | 01.04.2019 | 20.02.2021 | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Республиканские нормативные правовые акты, в том числе отраслевые.  |  |
| 2. | Мероприятие: формирование на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность. | 01.03.2020 | 20.12.2024 | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповВ.В.Виниченко | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
|  | Контрольная точка: завершение создания на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами. | 01.03.2020 | 20.12.2024 | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповВ.В.ВиниченкоЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.СадыковаРуководители территориальных органов здравоохранения МЗ РТ, медицинских организаций РТ | Республиканские нормативные правовые акты, в том числе приказы МЗ РТ. |  |
|  | Контрольная точка: организовано обследование и обучение граждан по вопросам здорового образа жизни, в том числе здорового питания, в центрах общественного здоровья. | 01.03.2020 | 20.12.2024 | Руководители территориальных органов здравоохранения МЗ РТ, медицинских организаций РТ | Отчеты. |  |
| 3. | Мероприятие: Разработка и внедрение региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Татарстан». | 20.01.2019 | 01.07.2019 | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковР.Р.Гайзатуллин С.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | КП |
|  | Контрольная точка: завершение разработки проекта региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Татарстан». | 20.03.2019 | 30.04.2019 | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковР.Р.Гайзатуллин С.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Проект постановления КМ РТ.  |  |
|  | Контрольная точка: утверждение региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Республике Татарстан». | 30.04.2019 | 01.07.2019 | А.В.ПесошинЛ.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковР.Р.Гайзатуллин  | Постановление КМ РТ. |  |
| 4. | Мероприятие: Разработка и внедрение муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Татарстан. | 01.07.2019 | 01.12.2021 | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | КП |
|  | Контрольная точка: завершение разработки проектов муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Татарстан. | 01.07.2019 | 20.09.2019 | Органы местного самоуправления в РТ | Проекты постановлений глав муниципальных образований РТ. |  |
|  | Контрольная точка: утверждение муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Татарстан | 20.09.2019 | 01.11.2019 | Органы местного самоуправления в РТ | Постановления глав муниципальных образований РТ. |  |
| 5. | Мероприятие: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний. | 15.01.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковР.Р.ГайзатуллинС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.1. | Мероприятие: планирование информационно-коммуникационных кампаний с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. | 15.01.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова  | План информационно-коммуникационных кампаний;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.2. | Мероприятие: проведение информационно-коммуникационных кампаний. | 01.04.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова | Отчеты о проведении информационно-коммуникационных кампаниях;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.3. | Мероприятие: подготовка и выпуск в эфир передач по актуальным вопросам ЗОЖ и профилактики ХНИЗ – не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах ежегодно | 11.04.2019 | Ежегодно | Пресс-секретарь МЗ РТР.С.Садыкова  | Отчеты, выпуски телепередач;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.4. | Мероприятие: тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 25 наименований и общим тиражом не менее 150 тыс. экз. ежегодно. | 01.06.2019 | Ежегодно | Р.С.Садыкова  | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | АП |
| 5.5. | Мероприятие: трансляция на региональных каналах социальной рекламы, не менее 1 000 трансляций ежегодно. | 11.04.2019 | Ежегодно | Пресс-секретарь МЗ РТР.С.Садыкова | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.6. | Мероприятие: трансляция на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы, не менее 100 000 трансляций ежегодно. | 01.03.2019 | Ежегодно |  С.А.ОсиповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.Хафизова Р.С.Садыкова | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | АП |
| 5.7. | Мероприятие: проведение профилактических мероприятий, приуроченные к международным дням, объявленным ВОЗ. | 01.03.2019 | Ежегодно | С.А.ОсиповЕ.Д.Хафизова Р.С.Садыкова  | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | АП |
| 5.8. | Мероприятие: размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 статей ежегодно. | 11.04.2019 | Ежегодно | Пресс-секретарь МЗ РТЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова  | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.9. | Мероприятие: проведение тематических республиканских смотров-конкурсов по ЗОЖ. | 01.04.2019 | Ежегодно | С.А.ОсиповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.Хафизова Р.С.Садыкова | Положения о конкурсах.Протоколы заседаний конкурсных комиссий по присуждению призовых мест.Почетные грамоты Министерства здравоохранения Республики Татарстан.Благодарственные письма ГАУЗ «РЦМП».Формирование навыков пропаганды здорового образа жизни. | АП |
| 5.10. | Мероприятие: ведение групп в социальных сетях с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний, с размещением не менее 250 публикаций ежегодно. | 01.03.2019 | Ежегодно | Пресс-секретарь МЗ РТР.С.Садыкова | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.11. | Мероприятие: проведение постоянно действующих лекториев (видеолекториев) среди различных групп населения, в том числе в трудовых коллективах по профилактике ХНИЗ на промышленных предприятиях с привлечением волонтерских организаций | 01.03.2019 | Ежегодно | Р.С.Садыкова  | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | АП |
| 5.12. | Мероприятие: проведение массовых профилактических мероприятий (акций, флэш-мобов) с привлечением волонтерских организаций. | 06.04.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.13. | Мероприятие: размещение на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики Татарстан, медицинских организаций информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 публикаций ежегодно. | 01.03.2019 | Ежегодно | Пресс-секретарь МЗ РТР.С.СадыковаИ.И.Ахметзянов | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.14. | Мероприятие: информирование НКО о проводимых конкурсах среди некоммерческих и других общественных организаций, реализующих проекты в сфере охраны здоровья. | 01.03.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.СадыковаИ.И.АхметзяновПресс-секретарь МЗ РТ | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
| 5.15. | Мероприятие: внедрение лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья, в том числе с привлечением НКО. | 01.03.2020 | Ежегодно | Руководители территориальных органов здравоохранения МЗ РТ, медицинских организаций РТ | Отчеты;формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | АП |
|  | Контрольная точка: утверждение плана информационно-коммуникационных кампаний. | 25.02.2019 | Ежегодно | М.Н.Садыков | План информационно-коммуникационных кампаний. |  |
|  | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационных кампаний. | 15.12.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова | Отчеты. |  |
|  | Контрольная точка: завершены информационно-коммуникационные кампании. | 20.12.2024 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова | Отчеты. |  |
|  | Контрольная точка: проведены профилактические массовые мероприятия с ежегодным участием не менее 100 000 человек. | 31.12.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваР.С.Садыкова Руководители территориальных органов здравоохранения МЗ РТ, медицинских организаций РТ | Отчеты. |  |
|  | Контрольная точка: на территории Республики Татарстан внедрены лучшие практики волонтерства в сфере охраны здоровья. | 31.12.2024 | Ежегодно | Руководители медицинских организаций | Отчеты. |  |
| 6. | Мероприятие: организация работы межведомственных комиссий по вопросам охраны здоровья, в том числе формирования здорового образа жизни, обеспечения общественного порядка. |  |  | Л.Р.Фазлеева Руководители республиканских министерств и ведомств, из числа представителей межведомственных комиссий Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан | Упорядочение системы формирования среды, способствующей мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;координация деятельности субъектов системы профилактики. | КП |
|  | Контрольная точка: заседания и выездная работа межведомственных комиссий Республики Татарстан. |  |  | Л.Р.Фазлеева Руководители республиканских министерств и ведомств из числа представителей межведомственных комиссий Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан | Протоколы, решения межведомственных комиссий Республики Татарстан. |  |
| 7. | Мероприятия: Организация работы Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело». | 15.01.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповИ.И.Ахметзянов | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи. | РП |
|  | Контрольная точка: организована работа Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело» на базе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». | 15.01.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповИ.И.Ахметзянов | Отчеты. |  |
| 8. | Мероприятия: организация и проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. | 15.03.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковР.Т.БургановА.В.ХохоринР.Р.ГайзатуллинЛ.О.СулимаС.А.ОсиповА.Д.ГариповИ.И.АхметзяновРуководители территориальных органов Министерства образования и науки Республики Татарстан, Минздрава РТ, руководители образовательных и медицинских организаций,Совет ректоров вузов Республики Татарстан, Совет директоров ссузов Республики Татарстан | Профилактика и снижение наркотизации населения. | РП |
|  | Контрольная точка: Организована работа Республиканского оперативного штаба по проведению профосмотров обучающихся при Министерстве образования и науки Республики Татарстан. | 15.03.2019 | Ежегодно | Р.Т.БургановЛ.О.Сулима | Протоколы заседаний. | РП |
|  | Контрольная точка: проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся, тестирование граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. | 15.03.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковР.Т.БургановЛ.О.СулимаС.А.ОсиповА.Д.ГариповИ.И.АхметзяновС.Н.ПогодинРуководители территориальных органов Министерства образования и науки Республики Татарстан, Минздрава РТ, руководители образовательных и медицинских организаций,Совет ректоров вузов Республики Татарстан, Совет директоров ссузов Республики Татарстан | Отчеты. | РП |
|  | Контрольная точка: организованы и проведены рейдовые акции в ночных клубах по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. | 01.04.2019 | Ежегодно | А.В.ХохоринМ.Н.СадыковИ.И.Ахметзянов | Отчеты. |  |
| 9. | Мероприятия: организация и проведение в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан, конкурса на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере. | 01.07.2019 | Ежегодно | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковР.Р.ГайзатуллинС.А.ОсиповА.Д.ГариповСоциально ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты в антинаркотической сфере | Профилактика и снижение наркотизации населения. | КП |
|  | Контрольная точка: разработаны и приняты нормативные правовые акты по вопросам организации конкурса на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере (ежегодно). | 01.03.2019 | 01.06.2019 (ежегодно) | Л.Р.ФазлееваМ.Н.СадыковР.Р.ГайзатуллинС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Распоряжения КМ РТ.Приказы МЗ РТ. |  |
|  | Контрольная точка: создана межведомственная конкурсная комиссия по поведению конкурса (ежегодно). | 01.05.2019 | 01.06.2019(ежегодно) | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.Гарипов | Приказы МЗ РТ. |  |
|  | Контрольная точка: проведены конкурсы и по итогам предоставлены субсидии из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере. |  |  | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповСоциально ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты в антинаркотической сфере | Протоколы конкурсных комиссий.Договоры между МЗ РТ и НКО. |  |
|  | Контрольная точка: проведены анализ и оценка использования социально ориентированными некоммерческими организациями, реализующими проекты в антинаркотической сфере, предоставленных субсидий. | 25.12.2019 | 01.02.2020(ежегодно) | А.Д.Гарипов | Отчеты. |  |
| 10. | Мероприятие: проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. | 01.03.2019 | Ежегодно | А.В.ХохоринЖ.Ю.АхметхановМ.А.Патяшина | Снижение отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией среди населения. | КП |
|  | Контрольная точка: организована контрольно-инспекционная деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан  | 01.03.2019 | Ежегодно | А.В.ХохоринЖ.Ю.АхметхановМ.А.Патяшина | Протоколы. |  |
| 11. | Мероприятие: Организация работы «горячей линии», в том числе по вопросам табакокурения, профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, профилактики суицидов. | 15.01.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповА.Д.ГариповИ.И.АхметзяновФ.Г.Зиганшин | Обеспечение оперативной консультативной помощи населению по вопросам табакокурения, профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, профилактики суицидов. | РП |
|  | Контрольная точка: обращения граждан на «горячую линию». | 15.01.2019 | Ежегодно | И.И.АхметзяновФ.Г.Зиганшин | Отчеты. |  |
|  | Контрольная точка: анализ обращений граждан на «горячую линию». | 15.04.2019 | Ежегодно ежеквартально | И.И.АхметзяновФ.Г.Зиганшин | Отчеты. |  |
| 12. | Мероприятия: организация и проведение тематических циклов усовершенствования для медицинских работников, межведомственных семинаров-совещаний для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения. | 15.03.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповИ.Р.ФатиховА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваИ.И.АхметзяновР.С.Садыкова | Упорядочение системы формирования среды, способствующей мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. | РП |
| 12.1. | Мероприятия: подготовка и издание отраслевых нормативных правовых актов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения. | 15.03.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковС.А.ОсиповИ.Р.ФатиховА.Д.ГариповЕ.Ф.АхметзяноваЕ.Д.ХафизоваИ.И.АхметзяновР.С.Садыкова | Приказы, программы МЗ РТ.Планы МЗ РТ.Упорядочение системы формирования среды, способствующей мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. | РП |
|  | Контрольная точка: организованы ежегодные тематические циклы усовершенствования для медицинских работников, межведомственные семинары-совещания для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения. | 15.04.2019 | Ежегодно | Е.Д.ХафизоваИ.И.АхметзяновР.С.Садыкова | Отчеты. |  |
| 13. | Мероприятие: разработаны и внедрены корпоративные программы укрепления здоровья\*\*\* | 01.04.2019 | Ежегодно | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики | Отчеты,раннее выявление ХНИЗ и факторов риска их развития;формирование мотивации работников предприятий к ведению здорового образа жизни. | РП |
| 13.1. | Мероприятие: Внедрение на предприятиях в Республике Татарстан проекта «Здоровьесбережение занятого населения: пилот по промышленной медицине». | 01.05.2019 | 30.11.2024 | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики Татарстан | Соглашения, договоры.Раннее выявление ХНИЗ и факторов риска их развития;формирование мотивации работников предприятий к ведению здорового образа жизни. | РП |
| 13.2. | Мероприятие: организована работа при Кабинете Министров Республики Татарстан проектного офиса по разработке программы мер государственного регулирования здоровьесбережения населения трудоспособного возраста в Республике Татарстан. | 01.03.2019 | Ежегодно | Л.Р.ФазлееваЗаместитель Премьер-министра Республики Татарстан  | Протоколы заседаний. Координация деятельности участников проекта. | КП |
|  | Контрольная точка: подведены итоги реализации корпоративных программ. | 01.12.2024 | 25.12.2024 | М.Н.СадыковМинистр здравоохранения Республики | Отчеты. |  |

**\***\*\*Реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» Республики Татарстан

Примечание:

КП – куратор подпроекта;

РП – руководитель подпроекта;

АП – администратор подпроекта.

*Приложение 2*

**Показатели федерального проекта по Республике Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
|  | **Значение** | **Дата** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ПФО* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| *Республика Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчёта данного показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет определено его целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение.