Утверждаю

Премьер-министра

Республики Татарстан

А.В.Песошин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13 декабря 2018 года

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта по Республике Татарстан**

**Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Здравоохранение |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |
| Руководитель регионального проекта | А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан |
| Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова – начальник отдела разработки и реализации специальных проектов и программ Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации |  программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» |

2. Цель и показатели регионального проекта по Республике Татарстан

|  |
| --- |
| Увеличения объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Объем экспорта медицинских услуг (млн. рублей) | *основной* | 19 | 31.12.2017 | 21\* | 29\* | 35\* | 42\* | 49\* | 57\* | 64\* |
| 2. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.) | *основной* | 0,27 | 31.12.2017 | 0,31\* | 0,42\* | 0,51\* | 0,61\* | 0,71\* | 0,82\* | 0,92\* |

\* - при выделении средств на мероприятия

3. Задачи и результаты регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **«Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»** |
| 1.1. | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на:- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Республики Татарстан и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;-участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.2. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2019 год. | Будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан.Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 110 человек. |
| 1.3. | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также информировать об их стоимости. |
| 1.4. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Республики Татарстан, а также информирование об их стоимости.Для проверки достоверности данные сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий. |
| 1.5. | Создан и функционирует проектный офис | В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.  |
| 1.6. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2020 год.  | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан.Всего за 2020 год планируется привлечь 510 человек. |
| 1.7. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2021 год.  | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан. Всего за 2021 год планируется привлечь 610 человек. |
| 1.8. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2022 год.  | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан. Всего за 2022 год планируется привлечь 710 человек. |
| 1.9. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2023 год.  | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан. Всего за 2023 год планируется привлечь 820 человек. |
| 1.10. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2024 год.  | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан.Всего за 2024 год планируется привлечь 920 человек. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |
| 1.1. | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019 - 2024 гг. | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2019 год. | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3. | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.3.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.4.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5. | Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.5.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2020 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.6.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2021 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.7.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2022 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.8.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2023 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.9.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2024 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.10.1. | федеральный бюджет  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

\* средства не выделены

5. Участники регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Р.Мугинов | Заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан, | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министринформатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.В.Клонцак | руководитель департамента информатизации здравоохранения ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министринформатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 5. | Участник регионального проекта | О.М.Краснова | заместитель руководителя Татарстанстата | Н.В. Гатауллина - руководитель Татарстанстата (по согласованию) |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Л.М.Саетова  | заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму  | С.Е.Иванов- председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму(по согласованию) |  |
| 7. | Участник регионального проекта | А.Ш.Хусаинов  | заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | А.А.Каримов - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 8. | Участник регионального проекта | А.А.Кузнецов  | начальник УВМ МВД по РТ  | А.В.Хохорин – министр внутренних дел по РТ |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Е.Г.Камалова | заместитель директора дирекции международных программ | Т.И. Минуллина - руководитель Агентства инвестиционного развития РТ (по согласованию) |  |
| 10. | Участник регионального проекта | А.Р.Гайнутдинов | директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 11. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 12. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| **Результат:** проведен мониторинг существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан  | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Р.Мугинов | заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан, | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министринформатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.В.Клонцак | руководитель департамента информатизации здравоохранения ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министринформатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 5. | Участник регионального проекта | О.М.Краснова | заместитель руководителя Татарстанстата | Н.В. Гатауллина - руководитель Татарстанстата (по согласованию) |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Л.М.Саетова  | государственный комитет Республики Татарстан по туризму | С.Е.Иванов- председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму(по согласованию) |  |
| 7. | Участник регионального проекта | А.Ш.Хусаинов  | заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | А.А.Каримов - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 8. | Участник регионального проекта | А.А.Кузнецов  | начальник УВМ МВД по РТ  | А.В.Хохорин – министр внутренних дел по РТ |  |
| 9. | Участник регионального проекта | А.Р.Гайнутдинов | директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 10. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 11. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова  | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Р.МугиновА.Д.Гарипов | заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан,заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан  | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министринформатизации и связи Республики Татарстан,М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Участник регионального проекта | А.В.Клонцак | руководитель департамента информатизации здравоохранения ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министринформатизации и связи Республики Татарстан |  |
| 3. | Администратор регионального проекта | М.С.Нурмиев | начальник отдела информационных и инновационных технологий министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.Р.Гайнутдинов | директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг. |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан  | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта |  Г.М.Волкова |  начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова  | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг  |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан  | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта |  Г.М.Волкова |  начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 5. | Участник регионального проекта | М.С.Нурмиев | начальник отдела информационных и инновационных технологий министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан  | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта |  Г.М.Волкова |  начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова  | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.Цель регионального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год);1. **Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения**

В целях анализа эффективности деятельности в рамках регионального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности. Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также важно распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.1. **Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий**

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным. Минздравом РТ будет проведен мониторинг существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом РТ в 2019 году будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019 - 2024 гг., в которой будут предусмотрены следующие мероприятия: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях РТ и доступных медицинских услугах; участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Минздравом России совместно будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658). Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также их стоимость. В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки». Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности. Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу России с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.1. **Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта.**

Недостаточная штатная численность сотрудников Минздрава РТ и недостаточный объем финансирования проекта, отсутствие финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг Российской Федерации, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие запланированного финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.1. **Отражение в паспорте регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение»**
 |

| Результат | Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» |
| --- | --- |
| Целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 400 случаев на 100 тыс. населения) | Целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) | Целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | Целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,2 случая на 1 тыс. родившихся детей) | Целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | Целевой показатель:укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | Целевой показатель:число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий(тыс. чел.) | Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел., % | Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц | Целевой показатель:доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, % | Целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год) |
| Развитие экспорта медицинских услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта *«Развитие экспорта медицинских услуг»*

План мероприятий по реализации регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: Проведен мониторинг существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг | 01.02.2019 | 01.07.2019 | Минздрав РТ | определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *РНП* |
| 1.1.1 | Мероприятие: Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров  | 01.02.2019 | 01.05.2019 | Минздрав РТГосударственный комитет РТ по туризму,УВМ МВД по РТ, Татарстанстат | проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров | 01.02.2019 | 01.07.2019 | Минздрав РТГосударственный комитет РТ по туризму,УВМ МВД по РТ, Татарстанстат | Организовано ряд совещаний на межведомственном уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров |  |
| 1.1 | Контрольная точка: Определение существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг |  | 01.07.2019 | Минздрав РТ, Государственный комитет РТ по туризму,МВД РФ по РТ, Татарстанстат | Определены существующие барьерыразвития экспорта медицинских услуг |  |
| 2. | Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | 01.02.2019 | 01.12.2021 | Минздрав России | В 2019 году Минздравом России внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30 и форму № 62), а также проработан механизм взаимодействия для получения сводной статистической информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации для получения медицинских услуг |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта | 01.02.2019 | 01.02.2020 | Минздрав России  | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам  | *РНП* |
| 2.2.1 | Мероприятие: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Минздрав России,Минздрав РТ, Мининформатизации и связи РТ, Татарстанстат, ГАУЗ «РМИАЦ» | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *РНП* |
| 2.1 | Контрольная точка: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей |  | 01.02.2020 | Минздрав России,Минздрав РТ, ТатарстанстатМининформатизации и связи РТ, ГАУЗ «РМИАЦ» | Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам  | *ПК* |
| 2.2 | Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей |  | 31.12.2021 | Минздрав России,Минздрав РТ, Мининформатизации и связи РТ, Татарстанстат, ГАУЗ «РМИАЦ» | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *ПК* |
| 3. | Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках | 01.11.2019 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТА.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев,Л.И.Галинский | Разработан и реализован план участия в международных выставках | *ПС* |
| 3.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан в целях обеспечения участия в международных выставках | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях | *РНП* |
| 3.1.2 | Мероприятие: Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020-2021 гг. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 3.2.1 | Мероприятие: Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан  | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 3.1 | Контрольная точка: Разработка плана участия в международных выставках |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *ПК* |
| 3.2 | Контрольная точка: Реализация плана участия в международных выставках |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *ПК* |
| 4. | Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период с 2019 по 2021 г.  | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *ПС* |
| 4.1.1 | Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 г.  | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 4.1.2 | Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 10.02.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 4.2.1 | Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г.  | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г. | *РНП* |
| 4.2.2 | Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов, А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *РНП* |
| 4.3.1 | Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г.  | 01.11.2020 | 31.12.2020 |  Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г | *РНП* |
| 4.3.2 | Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 10.01.2021 | 31.12.2021 |  Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов, А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев,Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *РНП* |
| 4.1 | Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 г.  |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев,Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019г. | *ПК* |
| 4.2 | Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев,Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. | *ПК* |
| 4.3 | Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,А.Д.Гарипов,А.Г.Гумерова Г.М.ВолковаИ.Н.Закирова,М.С.Нурмиев,Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. | *ПК* |
| 5. | Результат: Функционирует проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг  | 01.06.2019 | 31.12.2021 |  А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Функционирует проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг  | *ПС* |
| 5.1.1 | Мероприятие: Организация деятельности по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг,  | 10.01.2019 | 01.06.2019 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Организована деятельность по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг. Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг по развитию экспорта медицинских услуг | *РНП* |
| 5.1.2 | Мероприятие: Обеспечение функционирования проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 02.06.2019 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Обеспечено функционирование проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | *РНП* |
| 5.1 | Контрольная точка: Начало функционирования проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг |  | 01.06.2019 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Начало функционирования проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг | *ПК* |
| 6. | Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг  | 01.06.2019 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова  | Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *РНП* |
| 6.1.1 | Мероприятие: Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения | 01.06.2019 | 01.02.2020 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения | *РНП* |
| 6.2.1 | Мероприятие: Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг. | 01.02.2020 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг. | *РНП* |
| 6.1 | Контрольная точка: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |  | 01.02.2020 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *ПК* |
| 6.2 | Контрольная точка: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |  | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *ПК* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта *«Развитие экспорта медицинских услуг»*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

*(«Развитие экспорта медицинских услуг»)*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта по Республике Татарстан

|  |
| --- |
|  В системе здравоохранения Республики Татарстан имеется ряд проблем в организации экспорта медицинских услуг: отсутствует статистический учет иностранных пациентов; не отработано взаимодействие между организациями, оказывающими медицинские услуги и организациями, оказывающими визовую поддержку, транспортное обслуживание, расселение, питание; отсутствует единая поисковая система, объединяющая все медицинские организации, оказывающие медицинские услуги иностранным пациентам; иностранные пациенты сталкиваются с языковым барьером; нет образовательных программ для маркетологов по медицинскому туризму.Вместе с тем, иностранные граждане обращаются за медицинской помощью в государственные медицинские организации Республики Татарстан.По отчетным данным медицинских организаций за 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях медицинская помощь из других субъектов Российской Федерации оказана пациентам из 84 субъектов на сумму 695,3 млн. рублей.На платной основе медицинские услуги оказаны 11 346 пациентам на сумму 24, 4 млн. руб. Региональный проект по Республике Татарстан «**Развитие экспорта медицинских услуг»** направлен на создание и развитие на территории Республики Татарстан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.Региональный проект «**Развитие экспорта медицинских услуг»** направлен на создание и развитие на территории Республики Татарстан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Республики Татарстан.В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. В целях координации работ по реализации проекта будет создан проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг. В результате усилится позитивный имидж российского здравоохранения на международном рынке, и будут привлечены дополнительные инвестиции. Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение». |

2. Методика расчета показателя федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(*Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)*)* |
| 1. | Метод экспертной оценки | Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г. | Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава России, Банка России и Росстата в медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Минздрав России,Банк России,Росстат | *Информация предоставляется по медицинским организациям Российской Федерации всех форм собственности и ведомственной принадлежности* | *Показатель на дату,**показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в полугодие* | Форма показателя - абсолютный |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта (см.таблицу № 4)

Отв. исполнитель Республики Татарстан – Марданова Эльза Фридовна, ведущий советник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов Минздрава Республики Татарстан, рабочий -(843)2317941, сот.-89196479741, Elza.Mardanova@tatar.ru