Утверждаю

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.Песошин

__________________

13 декабря 2018 года

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

в Республике Татарстан»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Национальный приоритетный проект в сфере здравоохранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие системы первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта в Республике Татарстан | Л.Р.Фазлеева, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта в Республике Татарстан | М.Н.Садыков, министр здравоохранения Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Татарстан | Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | основной | 1,737 | 31.12.2017 | 1,802 | 1,861 | 1,919 | 2,157 | 2,344 | 2,751 |
| 2 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 11,0 | 31.12.2017 | 12,5 | 14,0 | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 20,0 |
| 3. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | дополнительный | 75 | 31.12.2017 | 93 | 101 | 116 | 129 | 141 | 153 |
| 4. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | дополнительный | 48% | 31.10.2018 | 51% | 55% | 59% | 63% | 67% | 71% |
| 5. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | дополнительный | 71,3 | 31.12.2017 | 74,3 | 78,3 | 82,8 | 86,8 | 90,8 | 94,8 |
| 6. | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 8,6 | 28,4 | 30,9 | 37,0 | 40,1 | 49,4 |
| 7. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | дополнительный | 2,8 | 31.12.2017 | 2,8 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 8. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | дополнительный | 83,5 | 31.12.2017 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | основной | 0 | 31.12.2017 | 18 | 64 | 69 | 78 | 90 | 103 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек». |  |
| 1.1. | Замена 23 объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции) в 2020 году за счет средств федерального бюджета*. | Проведена замена 23 объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, находившихся в аварийном состоянии и требовавших реконструкции) в 2020 году*. |
| 1.2. | Приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов в 2019 году. | Приобретены и функционируют 5 флюорографических мобильных комплексов в 2019 году. |
| 1.3. | В схему территориального планирования Республики Татарстан и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации включают сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Республике Татарстан, и их структурных подразделениях |
| 1.4. | Введение в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) в 2019 году. | Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) в 2019 году. |
| 1.5. | Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь**. | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены квалифицированными кадрами. Осуществляется непрерывное образование медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий**. |
| 2. | Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу». |  |
| 2.1. | Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». | В Республике Татарстан функционирует региональный проектный офис, который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, организации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». |
| 2.2. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 18 обособленных медицинских отделений, оказывающих данный вид помощи в декабре 2019 года. | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (18 из 139 обособленных медицинских отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь): - ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Татарстан (3дет.отд.) - ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани; - ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани (2 взр.отд.); - ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казани; - ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18» г. Казани (2 взр.отд.) - ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г. Казани; - ГАУЗ «Городская поликлиника №7» г. Казани; - ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казани; - ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г. Казани; - ГАУЗ «Городская детская больница № 1 г. Казани» (2 дет.отд.) - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 2» г. Казани; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №9» г. Казани; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №10» г. Казани; |
| 2.3. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 64 обособленных медицинских отделений, оказывающих данный вид помощи в декабре 2020 года. | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (64 из 139 обособленных медицинских отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь): - ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника № 3»; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4» г. Казани; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №7» г. Казани. - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11» г. Казани; - ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 6» г. Казани (2 дет.отд.); - ГАУЗ «Городская клиническая больница №2» г. Казани (2 взр.отд.); - ГАУЗ «Городская больница № 11» г. Казани; - ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Казани; - ГАУЗ «Городская поликлиника № 20» г. Казани; - ГАУЗ «Городская поликлиника №10» г. Казани; - ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 7 г.Казани» (3 дет.отд.); - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 2» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 3» г. Наб. Челны. - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4 им. Ф. Г. Ахмеровой» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 5» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 6» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Наб. Челны (2 взр.отд.); - ГАУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Н. Челны; - ГАУЗ «Городская поликлиника № 4» г. Н. Челны; - ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» г. Н. Челны; - ГАУЗ «Городская поликлиника № 7» г. Н. Челны; - ГАУЗ «Гоcпиталь для ветеранов войн» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Городская больница № 2» г. Наб. Челны; - ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» (2 взр.отд.); - ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» г. Нижнекамск (2 дет.отд.); - ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром»; - ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» (4 взр.отд.);; - ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» (2 взр.отд. и 1 дет. отд.); - ГАУЗ «Буинская центральная районная больница» (1 взр.отд. и 1 дет. отд.); - ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница» (1 взр.отд. и 1 дет. отд.); - ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница». |
| 2.4. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 69 обособленных медицинских отделений, оказывающих данный вид помощи в декабре 2021 года. | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (69 из 139 обособленных медицинских отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь): - ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» (2 взр.отд.); - ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» (2 взр.отд., 1 дет.отд.). |
| 2.5. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78 обособленных медицинских отделений, оказывающих данный вид помощи в декабре 2022 года. | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (78 из 139 обособленных медицинских отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь): - ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» (5 взр.отд., 3 дет.отд.); - ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница». |
| 2.6. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 90 обособленных медицинских отделений, оказывающих данный вид помощи в декабре 2023 года. | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (90 из 139 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь): - ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» (1 взр.отд, 1 дет.отд.) - ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» (2 взр.отд.,1 дет.отд.); - ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница» (1 взр.отд.,1 дет.отд.); - ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница» (1 взр.отд.,1 дет.отд.); - ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница»; - ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница» (2 взр.отд.). |
| 2.7. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 103 обособленных медицинских отделений, оказывающих данный вид помощи в декабре 2024 года. | Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (103 из 139 обособленных медицинских отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь): - ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» (2 взр.отд); - ГАУЗ «Арская центральная районная больница» (1 взр.отд.,1 дет.отд) - ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница» (1 взр.отд.,1 дет.отд); - ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница» - ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» - ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (2 взр.отд.,1 дет.отд.); - ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница» (2 взр.отд.) |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в Республике Татарстан |  |
| 3.1. | Разработка, утверждение и реализация региональной стратегии развития санитарной авиации | Утверждена и реализуется региональная стратегия развития санитарной авиации, включающая маршрутизацию при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на уровне субъекта. |
| 3.2. | Увеличение количества вылетов санитарной авиации в Республики Татарстан и числа эвакуированных с использованием санитарной авиации до 153 человек в 2024 году | Увеличение числа вылетов, выполняемых санитарной авиацией (вертолетом «Ансат») в Республике Татарстан к 2024 году (в 2019 г. –115 вылетов; 2020 г. – 125 вылетов; 2021 г. – 143 вылетов; 2022 г. - не менее 159 вылетов; 2023 г. - не менее 174 вылетов; 2024 г. - не менее 189 вылетов. Увеличение числа эвакуированных с использованием санитарной авиации в 2019 г. – 93 чел., 2020 г. – 101 чел., 2021 г. – 116 чел., 2022 г. – 129 чел., 2023 г. – 141 чел., 2024 г. – 153 чел. |
| 3.3. | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи к 31 декабрю 2021 года ***. | В Республике Татарстана реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи к 31 декабрю 2021 года***. |
| 3.4. | Строительство 1 посадочной (вертолетной) площадки в 2020 году ****. | Построена 1 посадочная (вертолетная) площадка при медицинской организации на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи****. |
| 4. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  |
| 4.1 | Совершенствование нормативной правовой базы согласно федеральным нормативным правовым актам. | Внедрены новые порядки проведения профилактического осмотра (диспансеризации), предварительных и периодических медицинских осмотров граждан согласно федеральным нормативным правовым актам. |
| 4.2. | Увеличение охвата граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70% (2,751 млн. человек) к 2024 году | Увеличен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70% (2,751 млн человек) к 2024 году |
| 5. | Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» |  |
| 5.1. | В 2019 году внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведении контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования. | В 2019 году внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведении контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования). |
| 5.2. | Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями | Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных лиц в Республике Татарстан в 2020 году. |
| 5.3. | Разработка регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем |
| 5.4. | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 44,9 % в 2019 году, 49,2 - в 2020 году, 67 % - в 2021 году, 76,9% - в 2022 году, 91% - в 2023 году, 100 % - в 2024 году. |

* - в соответствии с пунктом 2.4. Протокола заслушивания представителей субъектов Российской Федерации по вопросу разработки и формирования региональных проектов «Развитие первичной медико-санитарной помощи» под председательством Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 06.08.2018 №05/17/76: при планировании на 2020 год мероприятий по замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, использовать данные формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 27.12.2016 г. №866 за 2017 год, представленные субъектами Российской Федерации, с последующей корректировкой показателей в 2019 году по форме федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации».

Соответственно, по п. 1.1. «Замена 23 объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции) в 2020 году за счет средств федерального бюджета» количество заменяемых фельдшерско-акушерских пунктов будет уточняться исходя из подтвержденного объема финансирования за счет средств федерального бюджета, средней стоимости квадратного метра и размера модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

** - кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Республике Татарстан».

*** - по пункту 3.3.: Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Республике Татарстан»

**** - по пункту 3.4.: Строительство 1 посадочной (вертолетной) площадки в 2020 году предусмотрено в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 12.11.2018 № 990.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по замене 23 фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году за счет средств федерального бюджета*. |  | 146,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 146,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов в 2019 году. | 59,8 |  |  |  |  |  | 59,8 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 59,8 |  |  |  |  |  | 59,8 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 123,8 | 51,0 | 237,3 |
| 2.1 | Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 36,6 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 36,6 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 111,6 | 38,3 | 200,7 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 111,6 | 38,3 | 200,7 |
| 2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 74,4 | 78,8 | 84,4 | 87,7 | 91,2 | 94,9 | 511,4 |
| 3.2. | Увеличение количества вылетов сан. авиации | 74,4 | 78,8 | 84,4 | 87,7 | 91,2 | 94,9 | 511,4 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 60,3 | 63,8 | 68,4 | 71,1 | 73,9 | 76,9 | 414,4 |
| 3.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,1 | 15,0 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 97,0 |
| 3.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4. | Обеспечение граждан Республики Татарстан охватом профилактическим осмотром | 2 000,6 | 2 154,2 | 2 319,7 | 3 235,4 | 3 502,1 | 4 070,9 | 17 282,9 |
| 4.2 | Увеличение охвата граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70% или 2,751 млн человек в 2024 году | 2 000,6 | 2 154,2 | 2 319,7 | 3 235,4 | 3 502,1 | 4 070,9 | 17 282,9 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 2 000,60 | 2 154,20 | 2 319,70 | 2 633,20 | 2 876,40 | 3 446,10 | 15 430,2 |
| 4.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 602,2 | 625,7 | 624,8 | 1 852,70 |
| 4.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 2 134,8 | 2 379,9 | 2 404,1 | 3 385,6 | 3 717,1 | 4 216,8 | 18 238,3 |
| федеральный бюджет |  | 120,1 | 210,7 | 68,4 | 71,1 | 73,9 | 76,9 | 621,1 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 2 000,6 | 2 154,2 | 2 319,7 | 2 633,2 | 2 876,4 | 3 446,1 | 15 430,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 14,1 | 15,0 | 16,0 | 681,3 | 766,8 | 693,8 | 2 187,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* - в соответствии с пунктом 2.4. Протокола заслушивания представителей субъектов Российской Федерации по вопросу разработки и формирования региональных проектов «Развитие первичной медико-санитарной помощи» под председательством Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 06.08.2018 №05/17/76: при планировании на 2020 год мероприятий по замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, использовать данные формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 27.12.2016 г. №866 за 2017 год, представленные субъектами Российской Федерации, с последующей корректировкой показателей в 2019 году по форме федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации».

Соответственно, по п. 1.1. «Проведение работ по замене 23 фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году за счет средств федерального бюджета*» количество заменяемых фельдшерско-акушерских пунктов будет уточняться исходя из подтвержденного объема финансирования за счет средств федерального бюджета, средней стоимости квадратного метра и размера модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | М.Н.Садыков | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.Фазлеева, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | С.А.Осипов | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – Министр здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 1.Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения в Республике Татарстан с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.А.Осипов | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | А.Д.Гарипов | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3 | Участник федерального проекта | И.Р.Фатихов | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 4 | Участник федерального проекта | Ф.Ф.Яркаева | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 5 | Участник федерального проекта | В.В.Виниченко | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 6 | Участник федерального проекта | Г.М.Волкова | Начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов МЗ РТ | А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 7 | Участник федерального проекта | Ф.А.Исхаков | Начальник Управления метрологического и технического контроля, охраны труда МЗ РТ | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 8 | Участник федерального проекта | Г.М.Хабибуллина | Начальник Управления экономического анализа и прогнозирования МЗ РТ | А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 9 | Участник федерального проекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ | С.А.Осипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 10 | Участник федерального проекта | И.З.Сибгатов | Начальник отдела медицинской техники МЗ РТ | Ф.Ф.Яркаева - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 2.Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.А.Осипов | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 2. | Участник федерального проекта | А.Д.Гарипов | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник федерального проекта | И.Р.Фатихов | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 4 | Участник федерального проекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ | С.А.Осипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 5 | Участник федерального проекта | Г.М.Волкова | Начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов МЗ РТ | А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 6 | Участник федерального проекта | М.С.Нурмиев | Начальник отдела информационных и инновационных технологий МЗ РТ | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 7 | Участник федерального проекта | И.Н.Халфиев | Руководитель Управления здравоохранения по г. Казани МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 3.Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.Р.Фатихов | Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ | С.А.Осипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | Г.В.Лысенко | Начальник Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности МЗ РТ | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 4.Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.А.Осипов | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | 10 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.Ф.Ахметзянова | Начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ | С.А.Осипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | Е.Д.Хафизова | Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства | Е.Ф.Ахметзянова - начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ | 20 |
| 5.Формирование системы защиты прав пациентов |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.М.Мифтахова | Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (по согласованию) | Н.Н.Стадченко – Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Мухаметзянова | Заместитель директора ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (по согласованию) | А.М.Мифтахова - Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | 20 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Республике Татарстан направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи населению всех муниципальных образований Республики Татарстан. В ходе реализации проекта будет обеспечено развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан путем замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии (за счет средств федерального бюджета); а также своевременность экстренной медицинской помощи, с использованием санитарной авиации посредством увеличения количества вылетов, а также увеличения количества лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации. Запланировано приобретение 5 мобильных медицинских комплексов (5 - флюорографических). Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения технологий бережливого производства. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи» (далее – Новая модель), с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в городах и районах Республики Татарстан, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 46,6% или 1,737 млн. человек в 2017 г. до 70% или 2,751 млн. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в городах и районах Республики Татарстан). Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта. Глоссарий: «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения. Создание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации. Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала. Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства. Пояснения: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек» в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н; Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Республике Татарстан». Упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Республике Татарстан». Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Республике Татарстан». Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена 23 фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств федерального бюджета*** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.А.Осипов – первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о завершении замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов*** | РРП* |
| 1.1.1 | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о получении межбюджетного трансферта в целях замена 23 фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств федерального бюджета*** | 01.01.2020 | 15.02.2020 | С.А.Осипов – первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о получении межбюджетного трансферта в целях замена 23 фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств федерального бюджета*** | РРП* |
| 1.1.2. | Контрольная точка: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о получении межбюджетного трансферта в целях замена 23 фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств федерального бюджета*** |  | 15.02.2020 | А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене 23 фельдшерско-акушерских пунктов***. | РРП* |
| 1.1.3. | Мероприятие: Проведение строительно-монтажных работ по замене 23 фельдшерско-акушерских пунктов***. | 16.03.2020 | 01.12.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о завершении замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов***. | РРП* |
| 1.1.4. | Проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов для замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерско-акушерских пунктов и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.03.2020 | 01.10.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов для замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерско-акушерских пунктов и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности |  |
| 1.1.5.. | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом | 16.03.2020 | 01.06.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка: Введено в эксплуатацию 23 фельдшерско-акушерских пунктов***. |  | 01.12.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о завершении замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов***. | РРП* |
| 1.2. | Приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ф.Ф.Яркаева - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о приобретении 5 флюорографических мобильных комплексов | РРП* |
| 1.2.1 | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта на приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов | 15.01.2019 | 15.02.2019 | А.Д.Гарипов – заместитель министа здравоохранения Республики Татарстан | Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении 5 флюорографических мобильных комплексов | РРП* |
| 1.2.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта на приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов |  | 15.02.2019 | Ф.Ф.Яркаева - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Заключенное соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта на приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов | РРП* |
| 1.2.3. | Министерством здравоохранения Республики Татарстан проведены конкурсные процедуры и заключены договора на приобретение 5 флюорографических мобильных комплексов. Приобретенные флюорографические мобильные комплексы переданы в медицинские организации | 16.03.2019 | 01.12.2019 | Ф.Ф.Яркаева – заместитель министа здравоохранения Республики Татарстан | Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении 5 флюорографических мобильных комплексов | РРП* |
| 1.2.4. | Контрольная точка: Приобретены 5 флюорографических мобильных комплекса |  | 01.12.2019 | Ф.Ф.Яркаева - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о приобретении 5 флюорографических мобильных комплекса | РРП* |
| 1.3. | Проведение ежегодного анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы, внесение дополнений в Геоинформационную систему. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | РРП* |
| 1.3.1. | Обеспечение подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования соответствующих субъектов Российской Федерации, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные органам государственной власти субъектов Российской Федерации (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 | 01.06.2019 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | РРП* |
| 1.3.2. | Контрольная точка: подготовлены, согласованы и утверждены схемы или изменения в схемы территориального планирования соответствующих субъектов Российской Федерации, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные органам государственной власти субъектов Российской Федерации (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 01.06.2019 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет | РРП* |
| 1.3.3. | Обеспечение внесения в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) | 01.06.2019 | 31.12.2019 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь | РРП* |
| 1.3.4. | Контрольная точка: Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ |  | 31.12.2019 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет | РРП* |
| 1.3.5. | Обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования соответствующих субъектов Российской Федерации, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные органам государственной власти субъектов Российской Федерации (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2020 | 01.06.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | РРП* |
| 1.3.6. | Контрольная точка: подготовлен, согласована и утверждена схема или изменения в схему территориального планирования соответствующих субъектов Российской Федерации, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные органам государственной власти субъектов Российской Федерации (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 01.06.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет | РРП* |
| 1.3.7. | Обеспечение внесения в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (включая сведения о планируемых к замене фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь | РРП* |
| 1.3.8. | Контрольная точка: внесены в полном объеме сведения о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (включая сведения о планируемых к замене фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) |  | 31.12.2020 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет | РРП* |
| 1.4. | Введение в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) в 2019 году. |  |  |  | Отчет о завершении ст фельдшерско-акушерских пунктов |  |
| 1.4.1. | Мероприятие: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РТ на строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) . | 01.01.2019 | 15.02.2019 | С.А.Осипов – первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету РТ на строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности. | РРП* |
| 1.4.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РТ на строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) . |  | 15.02.2019 | С.А.Осипов – первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Заключенное соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету РТ на строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности. | РРП* |
| 1.4.3. | Мероприятие: Проведение строительно-монтажных работ по строительству 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) . | 16.03.2019 | 31.12.2019 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о завершении строительства 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности | РРП* |
| 1.4.4. | Контрольная точка: Введен в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ). |  | 01.12.2019 | И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии разрешительных документов | РРП* |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 28.02.2019 | 15.05.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Издание нормативного правового акта | РРП* |
| 2.1.1 | Мероприятие: Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». | 28.02.2019 | 15.05.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Издание нормативного правового акта | РРП* |
| 2.1.2 | Контрольная точка: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». |  | 15.05.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных актов | РРП* |
| 2.2. | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», нарастающим итогом к 2024 году в 103 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2019 | 01.12.2024 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.1. | Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 18 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2019 | 01.12.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.2. | Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 году и представлены в Минздрав России. |  | 01.02.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных документов | РРП* |
| 2.2.3. | Контрольная точка: В формате «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» работают 18 обособленных медицинских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | 01.12.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.4. | Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 64 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.5. | Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году и представлены в Минздрав России. |  | 01.02.2020 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных документов | РРП* |
| 2.2.6. | Контрольная точка: В формате «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» работают 64 обособленных медицинских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | 01.12.2020 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.7. | Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 69 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.8. | Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2021 году и представлены в Минздрав России. |  | 01.02.2021 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных документов | РРП* |
| 2.2.9. | Контрольная точка: В формате «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» работают 69 обособленных медицинских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | 01.12.2021 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.10. | Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 78 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.11. | Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2022 году и представлены в Минздрав России. |  | 01.02.2022 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных документов | РРП* |
| 2.2.12. | Контрольная точка: В формате «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» работают 78 обособленных медицинских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | 01.12.2022 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.13. | Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 90 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2023 | 01.12.2023 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.14. | Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2023 году и представлены в Минздрав России. |  | 01.02.2023 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных документов | РРП* |
| 2.2.15. | Контрольная точка: В формате «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» работают 90 обособленных медицинских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | 01.12.2023 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.16. | Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 103 обособленных медицинских отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 2.2.17. | Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2024 году и представлены в Минздрав России. |  | 01.02.2024 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Копии нормативных документов | РРП* |
| 2.2.18. | Контрольная точка: В формате «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» работают 103 обособленных медицинских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | 01.12.2024 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; И.Р.Фатихов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | РРП* |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об оказании экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | РРП* |
| 3.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение региональной стратегии развития санитарной авиации в Республике Татарстан до 2024 года | 01.01.2019 | 01.07.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в Республики Татарстан до 2024 года | РРП* |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации в Республике Татарстан до 2024 года |  | 01.07.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в Республики Татарстан до 2024 года | РРП* |
| 3.2. | Увеличение количества вылетов санитарной авиации в Республике Татарстан. Увеличение числа вылетов, выполняемых санитарной авиацией (вертолетом «Ансат») в Республике Татарстан к 2024 году (в 2019 г. –115 вылетов; 2020 г. – 125 вылетов; 2021 г. – 143 вылетов; 2022 г. - не менее 159 вылетов; 2023 г. - не менее 174 вылетов; 2024 г. - не менее 189 вылетов.). Увеличение числа эвакуированных с использованием санитарной авиации в 2019 г. – 93 чел., 2020 г. – 101 чел., 2021 г. – 116 чел., 2022 г. – 129 чел., 2023 г. – 141 чел., 2024 г. – 153 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.1. | Мероприятие: Выполнено не менее 115 вылетов санитарной авиации (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 93 человек). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.2. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год. | 01.01.2019 | 15.02.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.3. | Контрольная точка: Получение субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год. |  | 15.03.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о доведении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.4. | Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи т в 2019 году. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.5. | Контрольная точка: За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан в 2019 году выполнено не менее 115 вылетов (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 93 человек). |  | 31.12.2019 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.6. | Мероприятие: Выполнено не менее 125 вылетов санитарной авиации (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 101 человек). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.7. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год. | 01.01.2020 | 15.02.2020 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.8. | Контрольная точка: Получение субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год. |  | 15.03.2020 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о доведении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.9. | Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи т в 2020 году. | 01.01.2020 | 01.07.2020 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.10. | Контрольная точка: За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан в 2020 году выполнено не менее 125 вылетов (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 101 человека). |  | 31.12.2020 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.11. | Мероприятие: Выполнено не менее 143 вылетов санитарной авиации (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 116 человек). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.12. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год. | 01.01.2021 | 15.02.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.13. | Контрольная точка: Получение субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год. |  | 15.03.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о доведении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.14. | Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи т в 2021 году. | 01.01.2021 | 01.07.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.15. | Контрольная точка: За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан в 2021 году выполнено не менее 143 вылетов (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 116 человека). |  | 31.12.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.16. | Мероприятие: Выполнено не менее 159 вылетов санитарной авиации (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 129 человек). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.17. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год. | 01.01.2022 | 15.02.2022 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.18. | Контрольная точка: Получение субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год. |  | 15.03.2022 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о доведении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.19. | Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи т в 2022 году. | 01.01.2022 | 01.07.2022 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.20. | Контрольная точка: За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан в 2022 году выполнено не менее 174 вылетов (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 141 человек). |  | 31.12.2022 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.21. | Мероприятие: Выполнено не менее 174 вылетов санитарной авиации (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 141 человек). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.22. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023год. | 01.01.2023 | 15.02.2023 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.23. | Контрольная точка: Получение субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год. |  | 15.03.2023 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о доведении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.24. | Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи т в 2023 году. | 01.01.2023 | 01.07.2023 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.25 | Контрольная точка: За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан в 2020 году выполнено не менее 174 вылетов (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 141 человека). |  | 31.12.2023 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.26. | Мероприятие: Выполнено не менее 189 вылетов санитарной авиации (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 153 человек). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.27. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год. | 01.01.2024 | 15.02.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.28. | Контрольная точка: Получение субсидии из федерального бюджета бюджету республики Татарстан на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год. |  | 15.03.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о доведении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан | РРП* |
| 3.2.29. | Мероприятие: Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи т в 2024 году. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Годовой отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.2.30. | Контрольная точка: За счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан в 2024 году выполнено не менее 189 вылетов (эвакуировано с использованием санитарной авиации не менее 153 человека). |  | 31.12.2024 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об увеличении количества вылетов | РРП* |
| 3.3. | Мероприятие: Создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи ****. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о создании региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи****. | РРП* |
| 3.3.1. | Контрольная точка: Создана и функционирует региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи ****. |  | 31.12.2021 | И.Р.Фатихов –заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Отчет о создании региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи****. | РРП* |
| 4. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие: Совершенствование нормативной правовой базы согласно федеральным нормативным правовым актам, регламентирующим возможности прохождения профилактического медицинского осмотра ежегодно, обновленным критериям эффективности прохождения диспансеризации. | 01.01.2019 | 30.05.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, А.Д.Гарипов- заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Изданы необходимые приказы Минздрава РТ | РРП* |
| 4.1.1. | Контрольная точка: Издание приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан по профилактическим медицинским осмотрам согласно федеральным нормативным правовым актам. |  | 30.05.2019 | С.А.Осипов – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, А.Д.Гарипов- заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Приказы Минздрава РТ | РРП* |
| 4.2. | Увеличение охвата граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70% (2,751 млн человек) к 2024 году | 01.01.2019 | 15.12.2024 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.1. | Мероприятие: Обеспечение охватом граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 1,802 млн. человек в 2019 году). | 01.01.2019 | 15.12.2019 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.3. | Контрольная точка: Обеспечен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 1,802 млн. человек в 2019 году). |  | 15.12.2019 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.4. | Мероприятие: Обеспечение охватом граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 1,861 млн. человек в 2020 году). | 01.01.2020 | 15.12.2020 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.5. | Контрольная точка: Обеспечен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 1,802 млн. человек в 2020 году). |  | 15.12.2020 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.6. | Мероприятие: Обеспечение охватом граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 1,919 млн. человек в 2021 году). | 01.01.2021 | 15.12.2021 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.7. | Контрольная точка: Обеспечен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 1,919 млн. человек в 2021 году). |  | 15.12.2021 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.8. | Мероприятие: Обеспечение охватом граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 2,157 млн. человек в 2022 году). | 01.01.2022 | 15.12.2022 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.9. | Контрольная точка: Обеспечен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 2,157 млн. человек в 2022 году). |  | 15.12.2022 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.10. | Мероприятие: Обеспечение охватом граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 2,344 млн. человек в 2023 году). | 01.01.2023 | 15.12.2023 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.11. | Контрольная точка: Обеспечен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 2,344 млн. человек в 2023 году). |  | 15.12.2023 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.12. | Мероприятие: Обеспечение охватом граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 2,751 млн. человек в 2024 году). | 01.01.2024 | 15.12.2024 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 4.2.13. | Контрольная точка: Обеспечен охват граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами (не менее 2,751 млн. человек в 2024 году). |  | 15.12.2024 | С.А.Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан | Ежегодный отчет об обеспечении охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | РРП* |
| 5. | Формирование системы защиты прав пациентов (Мероприятия, направленные на повышение охвата застрахованных лиц информированием о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра страховыми медицинскими представителями). |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие: Обеспечение охвата 44,9% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. | 01.01.2019 | 10.12.2019 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2019 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.2. | Контрольная точка: Обеспечен охват 44,9% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. |  | 10.12.2019 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2019 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.3. | Мероприятие: Обеспечение охвата 49,2% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. | 01.01.2020 | 10.12.2020 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2020 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.4. | Контрольная точка: Обеспечен охват 49,2% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. |  | 10.12.2020 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2020 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.5. | Мероприятие: Обеспечение охвата 67% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. | 01.01.2021 | 10.12.2021 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2021 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.6. | Контрольная точка: Обеспечен охват 67% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. |  | 10.12.2021 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2021 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.7. | Мероприятие: Обеспечение охвата 76,9% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. | 01.01.2022 | 10.12.2022 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2022 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.8. | Контрольная точка: Обеспечен охват 76,9% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. |  | 10.12.2022 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2022 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.9. | Мероприятие: Обеспечение охвата 91% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. | 01.01.2023 | 10.12.2023 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2023 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.10. | Контрольная точка: Обеспечен охват 91% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. |  | 10.12.2023 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2023 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.11. | Мероприятие: Обеспечение охвата 100% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. | 01.01.2024 | 10.12.2024 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2024 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |
| 5.12. | Контрольная точка: Обеспечен охват 100% застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра на основании персонифицированных списков, предоставленных медицинскими организациями. |  | 10.12.2024 | А.М.Мифтахова- Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи за 2024 год, утв. приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294 | КРП** |

⃰ - РРП – руководитель регионального проекта

** - КРП - куратор регионального проекта в Республике Татарстан

***- в соответствии с пунктом 2.4. Протокола заслушивания представителей субъектов Российской Федерации по вопросу разработки и формирования региональных проектов «Развитие первичной медико-санитарной помощи» под председательством Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 06.08.2018 №05/17/76: при планировании на 2020 год мероприятий по замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, использовать данные формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 27.12.2016 г. №866 за 2017 год, представленные субъектами Российской Федерации, с последующей корректировкой показателей в 2019 году по форме федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации».

Соответственно, по п. 1.1. «Проведение работ по замене 23 фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году за счет средств федерального бюджета*» количество заменяемых фельдшерско-акушерских пунктов будет уточняться исходя из подтвержденного объема финансирования за счет средств федерального бюджета, средней стоимости квадратного метра и размера модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

**** - создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Республике Татарстан»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан»

Методика расчета показателей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», ежегодно | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | ежемесячно | форма показателя – абсолютный |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100 | Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом | форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», ежегодно | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | показатель за период | форма показателя – относительный |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»1, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Административная информация | Минздрав Республики Татарстан | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | Показатель на дату | 1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | Минздрав Республики Татарстан | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | Ежеквартально, ежегодно | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | (Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100 | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | ежеквартально | относительный |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | (Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100 | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019 | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | ежемесячно | относительный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Минздрав Республики Татарстан | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2105, стр. 14, гр. 3), ежегодно | Минздрав Республики Татарстан | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Минздрав Республики Татарстан | В целом по Республике Татарстан и по муниципальным районам | показатель на дату | форма показателя – относительный |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан»

Отражение в паспорте федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение»

| Результат регионального проекта | Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость последующего содержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) | снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) | снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) | охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % | число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц | доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, % | увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год) |  |
| Всего по региональному проекту | 30 | 20 | 19.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54,22 | 77,9 | 47 | 0 |  |
| Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»1. | 24 | 8 | 1,3 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 77,9 | 0 | 0 |  |
| Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 2,5 | 0 | 0 |  |
| Приобретено 5 мобильных медицинских (флюорографических) комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнено не менее 115 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 3 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Произведена замена более 23 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 37,74 | 0 | 0 |  |
| В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнено не менее 125 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 3,5 | 1 | 0,1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Функционируют 23 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пункта, оснащенных в соответствии с Положением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 37,74 | 0 | 0 |  |
| Функционируют 5 мобильных медицинских (флюорографических) комплекса | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнено не менее 143 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 3,7 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи4. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнено не менее 159 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнено не менее 174 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4,1 | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выполнено не менее 189 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4,2 | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Госпитализировано по экстренным показаниям в течение первых суток не менее 90% больных, к которым совершены санитарные вылеты | 1 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 |  |
| Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 5 | 0 |  |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7 | 0 |  |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7 | 0 |  |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7 | 0 |  |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7 | 0 |  |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7 | 0 |  |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7 | 0 |  |
| Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» | 6 | 12 | 18 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 42,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечен 44,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечен 49,2 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечен 67 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечен 76,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечен 91 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан»

Показатели регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи

в Республике Татарстан»

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | 1,737 | 31.12.2017 | 1,802 | 1,861 | 1,919 | 2,157 | 2,344 | 2,751 |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % | 11,0 | 31.12.2017 | 12,5 | 14,0 | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 20,0 |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | 0 | 31.12.2017 | 18 | 64 | 69 | 78 | 90 | 103 |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | 48% | 31.10.2018 | 51% | 55% | 59% | 63% | 67% | 71% |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | 71,3 | 31.12.2017 | 74,3 | 78,3 | 82,8 | 86,8 | 90,8 | 94,8 |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | 0 | 31.12.2017 | 8,6 | 28,4 | 30,9 | 37,0 | 40,1 | 49,4 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 75 | 31.12.2017 | 93 | 101 | 116 | 129 | 141 | 153 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | 2,8 | 31.12.2017 | 2,8 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | 83,5 | 31.12.2017 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Ответственный исполнитель: Аржанов Юрий Викторович – начальник отдела лечебной помощи МЗ РТ, телефон (сот.): +7 (950) 317 20 28, телефон (раб.): (843) 231 79 69, адрес эл. почты: Yuriy.Arzhanov@tatar.ru

Исполнитель: Халитов Шамиль Ильдарович – ведущий консультант отдела лечебной помощи МЗ РТ, телефон (сот.):
+7 (917) 882 13 07, телефон (раб.): (843) 231 79 69, адрес эл. почты: Shamil.Halitov@tatar.ru