**ПАСПОРТ**

**регионального проекта программы**

**«Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Здравоохранение |
| Краткое наименование регионального проекта программы  | Детское здравоохранение Республики Татарстан  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | *Л.Р.Фазлеева - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан* |
| Руководитель регионального проекта | М.Н. Садыков - Министр здравоохранения Республики Татарстан |
| Администратор регионального проекта | С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020»» от 30.07.2018 № 612. |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Снижение младенческой смертности в Республике Татарстан до 4,2 на 1000 родившихся живыми к 2024 году |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период реализации проекта, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | Основной | 67,9 | 31.12.2017 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 69,4 |
| 2. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Дополнительный | 5,9 | 31.12.2017 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Дополнительный | 50,8  | 31.12.2017 | 50,8 | 50,5 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 |
| 4. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | Дополнительный | 52,6 | 31.12.2017 | 53,0 | 53,3 | 53,6 | 54,0 | 54,5 | 55,0 |
| 5. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с первые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%) | Дополнительный | 46,1 | 31.12.2017 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с первые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%)  | Дополнительный | 32,7 | 31.12.2017 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 7. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с первые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%)  | Дополнительный | 41,6 | 31.12.2017 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с первые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%)  | Дополнительный | 74,4 | 31.12.2017 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 |
| 9. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с первые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушениями обмена веществ (%)  | Дополнительный | 68,1 | 31.12.2017 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Задача: «Разработка и реализация региональной программы развития детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
| 1.1. | В Республике Татарстан разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | В республике на основании требований Минздрава России к 01.07.2019 будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения в Республике Татарстан, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Программой предусмотрены мероприятия по развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. На основании Приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. №572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан, регулирующий маршрутизацию беременных, с учетом организации акушерской помощи в республике, открытия перинатального центра, улучшения транспортной инфраструктуры., расширения возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах в 2019г составляет 68,1% от общего числа преждевременных родов. |
| 1.2. | В симуляционном центре обучено не менее 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | В 2019 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. |
| 1.3 | Актуализирован приказ Минздрава Татарстана в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1348н«Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях». | Актуализирован Приказ Минздрава Татарстана в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1348н«Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях».В соответствии с данным приказом увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением.Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе, «школьно-обусловленной» патологии, позволило своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия в соответствии с выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации заболевания и перехода его в декоменсированную стадию. В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ кроме вышеуказанного, обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета.К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90%.взятых под диспансерное наблюдение  |
| 1.4 | Не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения Республики Татарстан будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием.Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н.Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. |
| 1.5. | Не менее 20 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». | Определены медицинские организации для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств (результат 1.3), будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для.Данные меры направлены на: создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, на сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». |
| 1.6 | Не менее, чем на 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | Начиная с первого квартала 2019 года в рамках региональной программы будут проведены трансляции на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций в год, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров в год. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.7. | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. | В рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.8. | Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* | В 2019 г проведен капитальных и текущих ремонтов в 5 детских больницах/детских отделениях, что повышает качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях.Снижены показатели смертности детского населения. |
| 1.9. | Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* | В 2019 г проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения республики, из них в учреждениях 1 группы – 3; 2 группы – 3.Повышено качество и доступность акушерско-гинекологической помощи женскому населению республики. |
| 1.10. | В симуляционном центре обучено не менее 46 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.  | В 2020 г. будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, в симуляционном центре будет повышена квалификация не менее 46 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. |
| 1.11. | Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». | В первом квартале 2020 года будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием.Минздравом Татарстана для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н.Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. |
| 1.12. | Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». | Для медицинских организациях, определённых Министерством здравоохранения Республики Татарстан (результат 1.7), в первом полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочные решений внутренних пространств.Данные меры будут направлены на: создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». |
| 1.13. | Не менее, чем 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | Начиная с первого квартала 2020 года в рамках региональной программы будет продолжена работа по проведению трансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций в год, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров в год. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.14. | Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | Строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» обеспечивает доступность детскому населению республики медицинской помощи детям с хирургическими и онкологическими заболеваниями в стационарных условиях |
| 1.15 | Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* | В 2020 г проведен капитальных и текущих ремонтов в 5 детских больницах/ детских отделениях, что повышает качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях.Снижены показатели смертности детского населения. |
| 1.16. | Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* | В 2020 г проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения республики, из них в учреждениях 1 группы – 4; 2 группы – 2.Повышено качество и доступность акушерско-гинекологической помощи женскому населению республики. |
| 1.17. | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. | В рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Проект Федерального закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») в 2020г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.18. | В симуляционном центре обучено не менее 56 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.  | В 2021 г. будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, в симуляционном центре будет повышена квалификация не менее 56 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. |
| 1.19. | Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям. | Будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием медицинских организаций а также мероприятия по поддержанию уже осуществленных мероприятий в рамках п. 1.7. |
| 1.20. | Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». | Будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также мероприятия по поддержанию уже осуществленных мероприятий в рамках п. 1.8. |
| 1.21. | Не менее, чем на 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | Начиная с первого квартала 2021 года в рамках региональной программы будет продолжена работа по проведению трансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций в год, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров в год. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.22. | Строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | Строительство и ввод в эксплуатацию в 2021 году корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» обеспечивает доступность детскому населению республики медицинской помощи детям с хирургическими и онкологическими заболеваниями в стационарных условиях |
| 1.23. | Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* | В 2021 г проведен капитальных и текущих ремонтов в 5 детских больницах/ детских отделениях, что повышает качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях.Снижены показатели смертности детского населения. |
| 1.24. | Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* | В 2021 г проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения республики, из них в учреждениях 1 группы – 5; 2 группы – 1.Повышено качество и доступность акушерско-гинекологической помощи женскому населению республики. |
| 1.25. | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. | В рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Проект Федерального закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 2021г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.26. | В симуляционном центре обучено не менее 66 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.  | В 2022 г. будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, в симуляционном центре будет повышена квалификация не менее 66 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. |
| 1.27. | Не менее, чем на 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | Начиная с первого квартала 2022 года в рамках региональной программы будет продолжена работа по проведению трансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций в год, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров в год. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.28. | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. | В рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Проект Федерального закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 2022г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.29. | Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* | В 2022 г проведен капитальных и текущих ремонтов в 7 детских больницах/ детских отделениях, что повышает качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях.Снижены показатели смертности детского населения. |
| 1.30 | Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* | В 2022 г проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения республики, из них в учреждениях 1 группы – 5; 2 группы – 1.Повышено качество и доступность акушерско-гинекологической помощи женскому населению республики. |
| 1.31. | В симуляционном центре обучено не менее 76 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.  | В 2023 г. будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, в симуляционном центре будет повышена квалификация не менее 76 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. |
| 1.32. | Не менее, чем на 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | Начиная с первого квартала 2023 года в рамках региональной программы будет продолжена работа по проведению трансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций в год, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров в год. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.33. | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. | В рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Проект Федерального закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 2023г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.34. | Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* | В 2023 г проведен капитальных и текущих ремонтов в 1 детской больнице, что повышает качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях.Снижены показатели смертности детского населения. |
| 1.35. | В симуляционном центре обучено не менее 86 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.  | В 2024 г. будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, в симуляционном центре будет повышена квалификация не менее 86 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. |
| 1.36. | Не менее, чем на 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | Начиная с первого квартала 2023 года в рамках региональной программы будет продолжена работа по проведению трансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций в год, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров в год. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. |
| 1.37. | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. | В рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Проект Федерального закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 2024г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 1.38. | Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* | В 2024 г проведен капитальных и текущих ремонтов в 7 детских больницах/ детских отделениях, что повышает качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях.Снижены показатели смертности детского населения. |

*\* Подлежит уточнению. Данные мероприятия будут реализованы после утверждения бюджета Республики Татарстан на следующий бюджетный цикл*

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям  |
| **1.1**. | *Результат:* не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям*Результат:* не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |  | **320,0** | **320,0** | **0,0** | **465,9** | **136,6** | **155,9** | **1398,4** |
| 1.1.1 | **федеральный бюджет**  |  | **185,6** | **185,6** | **0,0** | **377,4** | **110,6** | **126,3** | **985,5** |
| *1.1.1.1.* | Субсидия на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 185,6 | 185,6 | -  | -  | -  |  - | -  |
| 1.1.2 | **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** |  | - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| *1.1.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  | - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 1.1.3 | **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** |  | **134,4** | **134,4** | **0,0** | **88,5** | **26,0** | **29,6** | **412,9** |
| *1.1.3.1* | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.1.4 | внебюджетные источники |  |  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| ***1.2****.* | *Результат:* построено/реконструировано детских больниц (корпусов)  |  | **0,0** | **730,9** | **730,9** | **1 259,1** | **632,4** | **355,1** | **3 708,4** |
| 1.2.1. | **федеральный бюджет** |   |  | 592,0 | 592,0 | 1 019,9 | 512,2 | 287,6 | **3 003,7** |
| 1.2.1.1. | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |  |  | 592,0 | 592,0 |  |  |  | 1184,0 |
| 1.2.2. | **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |   - |  |  -  |   - |  -  |  -  |   - |  -  |
| 1.2.3. | **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** |  | 0,0 | 138,9 | 138,9 | 239,2 | 120,2 | 67,5 | **704,7** |
| 1.2.3.1.*.* | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  - |  |  - |   -  |  - |  - |  - | -  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Результат: Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров мальчиков врача уролога-андролога и девочек врача акушера-гинеколога  |  | **18,7** | **18,9** | **18,9** | **18,9** | **19,1** | **19,1** | **113,6** |
| 1.3.1. | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** |  | 18,7 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,1 | 19,1 | **113,6** |
| 1.3.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.3.* | **консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Результат: Развитие профилактического направления в педиатрии |  | 1994,1 | 1 997,9 | 2 001,7 | 2 005,4 | 2 009,2 | 2 013,0 | 12 021,3 |
| 1.4.1. | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 1 994,1 | 1 997,9 | 2 001,7 | 2 005,4 | 2 009,2 | 2 013,0 | **12 021,3** |
| 1.4.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.3..* | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Результат: Укреплена материально-техническая база медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным |  | *149,1* | *134,8* | *127,5* | *169,7* | *167,1* | *165,8* | **914,0** |
| 1.5.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | *149,1* | *134,8* | *127,5* | *169,7* | *167,1* | *165,8* | **914,0** |
| 1.5.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | *Результат:* Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\*; проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,4 | 537,3 | 335,2 | **1 649,9** |
| 1.6.1. | федеральный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,7 | 435,2 | 271,5 | **1 336,4** |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 102,1 | 63,7 | 313,5 |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | -  |  |  - | -  | -  |  - | -  |  - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | **2481,9** | **3202,5** | 2 879,0 | 4 696,4 | 3 501,7 | 3 044,1 | 19 805,6 |
| федеральный бюджет |  | 185,6 | 777,6 | 592,0 | 2 027,0 | 1 058,0 | 685,4 | 5 325,6 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 2 161,9 | 2 151,6 | 2 148,1 | 2 194,0 | 2 195,4 | 2 197,9 | 13 048,9 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | **134,4** | **273,3** | 138,9 | 475,4 | 248,3 | 160,8 | 1 431,1 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*\* Подлежит уточнению. Данные мероприятия будут реализованы после утверждения бюджета Республики Татарстан на следующий бюджетный цикл*

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта по Республике Татарстан | М.Н.Садыков  | Министр здравоохранения Республики Татарстан | Л.Р.Фазлеева – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 10,0% |
| 2. | Администратор регионального проекта по Республике Татарстан | С.А.Осипов  | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 20,0% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Г.Р.Хуснуллина | Заместитель директора по медицинской статистике ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | А.Р.Гайнутдинов - директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | 10,0% |
| Разработана и утверждена региональная программы «Развитие детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 5. | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 6. | Участник регионального проекта  | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 7. | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 8. | Участник регионального проекта  | Ф.Ф.Яркаева | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| В рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2019г. |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 10. | Участник регионального проекта программы | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 11. | Участник регионального проекта программы |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 13. | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 14. | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 15. | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 16. | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Не менее 20 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 18. | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 19. | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 20. | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 21. | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Не менее, чем на 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2019г. |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 23. | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 24. | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ (по согласованию) | 10,0% |
| 25. | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 27 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 28 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 29 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 30 | Участник регионального проекта  | Ф.Р.Закиров | Заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РТ | Р.Р.Гайзатуллин - управляющий ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
|  | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| В рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 46 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2020г. |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 32 | Участник регионального проекта программы | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 33 | Участник регионального проекта программы |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 35 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 36 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 37 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 38 | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». |
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 40 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 41 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 42 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 43 | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Не менее, чем 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2020г |
| 44 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 45 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 46 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| 47 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. |
| 48 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 49 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 50 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 51 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 52 | Участник регионального проекта  | Ф.Р.Закиров | Заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РТ | Р.Р.Гайзатуллин - управляющий ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» |
| 53 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 54 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 55 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 56 | Участник регионального проекта  | И.С.Гимаев | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 57 | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| 58 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* |
| 59 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 60 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 61 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 62 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 63 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* |
| 64 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 65 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 66 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 67 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 68 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| В рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 56 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2021г. |
| 69 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 70 | Участник регионального проекта программы | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 71 | Участник регионального проекта программы |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2021г. |
| 72 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 73 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 74 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 75 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 75 | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2021г. |
| 76 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 77 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 78 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 79 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 80 | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Не менее, чем на 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2021г |
| 81 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 82 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 83 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| 84 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. |
| 85 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 86 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 87 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 88 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 89 | Участник регионального проекта  | Ф.Р.Закиров | Заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РТ | Р.Р.Гайзатуллин - управляющий ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Строительство и ввод в эксплуатацию корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» (2021г) |
| 90 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 91 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 92 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 93 | Участник регионального проекта  | И.С.Гимаев | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 94 | Участник регионального проекта  | Е.Т. Сагдеева | Начальник отдела качества и безопасности медицинской деятельности ТО Росздравнадзора по РТ | Л.Н.Шайхутдинова – руководитель ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| 95 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях |
| 96 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 97 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 98 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 99 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 100 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* |
| 101 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 102 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 103 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 104 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 105 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| В рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 66 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2022г.  |
| 106 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 107 | Участник регионального проекта программы | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 108 | Участник регионального проекта программы |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Не менее, чем на 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2022г |
| 109 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 110 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 111 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| 112 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |
| 113 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 114 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 115 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 116 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 117 | Участник регионального проекта  | Ф.Р.Закиров | Заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РТ | Р.Р.Гайзатуллин - управляющий ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* (2022г) |
| 118 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 119 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 120 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 121 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 122 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения республики\* |
| 123 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 124 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 125 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 126 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 127 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| В рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 76 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2023г.  |
| 128 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 129 | Участник регионального проекта программы | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 130 | Участник регионального проекта программы |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Не менее, чем на 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2023г |
| 131 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 132 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 133 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| 134 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. |
| 135 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 136 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 137 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 138 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 139 | Участник регионального проекта  | Ф.Р.Закиров | Заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РТ | Р.Р.Гайзатуллин - управляющий ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* (2023г) |
| 140 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 141 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 142 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 143 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 144 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| В рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 86 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2024г. |
| 145 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 146 | Участник регионального проекта программы | И.Р. Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 147 | Участник регионального проекта программы |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Не менее, чем на 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2024г |
| 148 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 149 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 150 | Участник регионального проекта | Г.К.Закариева | Заместитель директора ГУ ТФОМС РТ | А.М.Мифтахова -директор ГУ ТФОМС РТ(по согласованию) | 10,0% |
| 151 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. |
| 152 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 153 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 154 | Участник регионального проекта  | В.В.Виниченко | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 155 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 156 | Участник регионального проекта  | Ф.Р.Закиров | Заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РТ | Р.Р.Гайзатуллин - управляющий ГУ РО ФСС РФ по РТ (по согласованию) | 10,0% |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях\* (2024г) |
| 157 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.А.Осипов | первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 157 | Участник регионального проекта  | А.Д. Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 159 | Участник регионального проекта  | И.Р.Фатихов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |
| 160 | Участник регионального проекта  | И.Н.Насыров | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | И.Э. Файзуллин -министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (по согласованию) | 10,0% |
| 161 | Участник регионального проекта  |  | Руководители медицинских учреждений Республики Татарстан | М.Н. Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан | 10,0% |

\* уточняется, при наличии финансирования

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект **«Программа развития детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** направлен на развитие профилактического направления в педиатрии и акушерстве-гинекологии; внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций, учреждений службы родовспоможения путем оснащения новым медицинским оборудованием; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, улучшить репродуктивное здоровье населения. Мероприятия по актуализации схемы маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами в перинатальные центры обеспечат своевременную госпитализацию в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения – перинатальные центры, что позволит оказать более качественную помощь беременным и недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни, и окажет самое непосредственное влияние не только на снижение младенческой смертности, но и на снижение инвалидности с детства. Снижение смертности детей в возрасте 0-4г, в соответствии с ее структурой, будет достигнуто в первую очередь за счет повышения эффективности работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а именно – улучшения оснащенности детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций и внедрению в них технологий, обеспечивающих комфортность получения медицинской помощи для ребенка и его семьи. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям с хирургическими и онкологическими заболеваниями, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий, создаст комфортные условия пребывания детей в стационаре, в том числе совместно с родителями. Развитие профилактического направления в педиатрии, в том числе расширенной информационно-просветительной работы среди подростков и их родителей будет формировать здоровье-сберегающие приоритеты. Использование средств родовых сертификатов позволит бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, улучшит материально-техническую базу учреждений родовспоможения. Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп, женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде. Реализация данного проекта взаимосвязана с реализацией других региональных проектов. В рамках Федерального проекта по Республике Татарстан «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан»» будут реализованы мероприятия по мониторингу беременных; подключение к централизованной системе (подсистеме) учреждений педиатрической службы «Организация оказания профилактической медицинской помощи». В рамках регионального проекта по Республике Татарстан «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» реализуются мероприятия по повышению квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии, педиатрии в симуляционных образовательных центрах; подготовке врачей педиатров по охране репродуктивного здоровья подростков и др. мероприятия. В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Республике Татарстан реализуются мероприятия по ремонту и оснащению отделений профилактики детских поликлиник.Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».  |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Программа развития детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Программа развития детского здравоохранения в Республике Татарстан,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат Разработка и утверждение регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Республике Татарстан,включая создание современной инфраструктурыоказания медицинской помощи детям» | 16.08.2018 | 01.07.2019 | Кабинет Министров Республики ТатарстанМинистерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программа Определены основные направления развития детского здравоохранения в Республике Татарстан | *(ПС)* |
| 1.1. | МероприятиеРазработка проекта регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Республике Татарстан,включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 26.07.2018 | 31.12.2018 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программа Определены основные направления и мероприятия развития детского здравоохранения в Республике Татарстан | *(РНП)* |
| 1.1.1. | Контрольная точкаРазработка регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктурыоказания медицинской помощи детям»  | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программа Приняты локальные акты об утверждении региональной программы развития детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктурыоказания медицинской помощи детям и в службе родовспоможения | *(ПК)* |
| 1.1.2. | Контрольная точкаУтверждение регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктурыоказания медицинской помощи детям и в службе родовспоможения» |  | 01.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программа Приняты локальные акты об утверждении региональной программы развития детского здравоохранения в Республике Татарстан, включая создание современной инфраструктурыоказания медицинской помощи детям и в службе родовспоможения | *(ПК)* |
| 2. | РезультатВ рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | (ПС) |
| 2.1. | МероприятиеОбучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | *(РНП)* |
| 2.1.1 | Контрольная точкаВ симуляционном центре обучено не менее 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программаОтчет Министерства здравоохранения РТ | *(ПК)* |
| 3. | РезультатАктуализирован приказ Минздрава Татарстана в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях" | 01.01.2019 | 31.06.2019 | Минздрав Татарстана | Актуализированный приказ Минздрава Татарстана в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях | *(ПС)* |
| 3.1. | МероприятиеАктуализация приказа Минздрава Татарстана в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях" | 01.01.2019 | 31.06.2019 | Минздрав Татарстана | Утвержден приказ Минздрава Татарстана с соответствии с приказом Минздрава России «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях | *(РНП)* |
| 3.1.1 | Контрольная точкаАктуализирован приказ Минздрава Татарстана в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях" |  | 31.06.2019 | Минздрав Татарстана | Приказ Минздрава Татарстана, изданный в соответствии с приказом Минздрава России «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях | *(ПК)* |
| 4. | РезультатНе менее 10 (20 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в количестве 61 единица в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан  | Региональная программа Повышена доступность и качество медицинской помощи детям на амбулаторном этапе | (ПС) |
| 4.1 | МероприятиеОсуществление Минздравом России заключения соглашений с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией государственной программы , содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации. о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджету Республики Татарстан для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций  | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Подготовлены соглашения между Минздравом России и Правительством Республики Татарстан для софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан с реализацией государственной программы республики, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *(РНП)* |
| 4.1.1 | Контрольная точкаЗаключены соглашения с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями |  | 15.02.2019 | Минздрав РоссииМинздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 4.2. | МероприятиеРеспубликой Татарстан проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2019 | 01.10.2019 | Минздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(РНП)* |
| 4.2.1. | Контрольная точкаРеспубликой Татарстан заключены контракты на дооснащение не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания  |  | 01.10.2019 | Минздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 4.3 | МероприятиеПроведение дооснащения не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Минздрав Татарстана | Региональная программа Отчет о дооснащение детских поликлиник | *(РНП)* |
| 4.3.1 | Контрольная точка Дооснащено не менее 10 (20 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в количестве 61 единица в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |  | 31.12.2019 | Минздрав Татарстана | Региональная программа Отчет о дооснащение детских поликлиник | *(ПК)* |
| 5 | РезультатНе менее 7 (20 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РоссииМинздрав Татарстана | Региональная программаОтчет о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее 20% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций от числа участвующих в программе | *(ПС)* |
| 5.1 | МероприятиеОсуществление Минздравом России заключения соглашений с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией государственной программы , содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджету Республики Татарстан для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (данное мероприятие дублирует мероприятие 3.1 поскольку субсидия предоставляется в целом и на дооснащение поликлиник и на создание организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей) | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Минздрав Татарстана | Подготовлены соглашения между Минздравом России Республикой Татарстан для софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией государственной программы, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *(РНП)* |
| 5.1.1 | Контрольная точкаЗаключено соглашение с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  |  | 15.02.2019 | Минздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 5.2. | МероприятиеРеспубликой Татарстан проводится заключение контрактов на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не мене, чем в 7 (20 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2019 | 01.10.2019 | Минздрав Татарстана | Доклад в Минздрав России  | *(РНП)* |
| 5.2.1. | Контрольная точкаРеспубликой Татарстан заключены контракты на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не мене, чем в 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания  |  | 01.10.2019 | Минздрав РТ | Доклад в Минздрав России  | *(ПК)* |
| 5.3 | МероприятиеРеализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее, чем в 7 (20 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Минздрав Татарстана | Региональная программа Новые организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивают комфортность пребывания детей, информационную доступность, внедрение стационаро-замещающих технологий в амбулаторном звенеДоклад в Минздрав России  | *(РНП)* |
| 5.3.1 | Контрольная точка Не менее, чем в 7 (20 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям |  | 31.12.2019 | Минздрав России, Минздрав Татарстана | Региональная ПрограммаДоклад в Минздрав России | *(ПК)* |
| 6. | РезультатНе менее, чем 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав ТатарстанаГУ ТФОМС РТ | Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 6.1 | МероприятиеПроведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Улучшена диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | *(РНП)* |
| 6.1.1 | Контрольная точкаПроведено не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров. проведению трансляций  |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 6.2. | МероприятиеПроведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории РТ на 2019г и плановый период 2020-2021гг  | *(РНП)* |
| 6.2.1. | Контрольная точкаПроведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее, чем 250 детей (125 девочек и 125 мальчиков соответствено) |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории РТ на 2019г и плановый период 2020-2021гг | *(ПК)* |
| 7. | РезультатОказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ,ГУ РОФСС РФ по РТ | Позволило бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | *(ПС)* |
| 7.1 | МероприятиеОказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи | *(РНП)* |
| 7.1.1 | Контрольная точкаВ рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 8 | Результат\*Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Повышено качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях. Снижены показатели смертности детского населения. Татарстан | *(ПС)* |
| 8.1. | МероприятиеПроведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Улучшение материально-технической базы детских больниц/детских отделений Республики Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(РНП)* |
| 8.1.1. | Контрольная точкаПроведение капитальный ремонт в 5 детских больницах/ детских отделениях |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 9 | Результат\*Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности | *(ПС)* |
| 9.1. | МероприятиеПроведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(РНП)* |
| 9.1.1. | Контрольная точкаПроведен капитальный ремонт учреждений родовспоможения, их 1 группы -3, 2 группы - 3 |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 10. | РезультатВ рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 46 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | (ПС) |
| 10.1. | МероприятиеОбучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | *(РНП)* |
| 10.1.1 | Контрольная точкаВ симуляционном центре обучено не менее 46 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программаОтчет Министерства здравоохранения РТ | *(ПК)* |
| 11. | РезультатНе менее 48 (95 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в количестве144 единицы в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан  | Региональная программа Повышена доступность и качество медицинской помощи детям на амбулаторном этапе | *(ПС)* |
| 11.1 | МероприятиеОсуществление Минздравом России заключения соглашений с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией государственной программы , содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации. о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджету Республики Татарстан для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций  | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Подготовлены соглашения между Минздравом России и Правительством Республики Татарстан для софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан с реализацией государственной программы республики, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *(РНП)* |
| 11.1.1 | Контрольная точкаЗаключены соглашения с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями |  | 15.02.2020 | Минздрав РоссииМинздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 11.2. | МероприятиеРеспубликой Татарстан проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2020 | 01.10.2020 | Минздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(РНП)* |
| 11.2.1. | Контрольная точкаРеспубликой Татарстан заключены контракты на дооснащение не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания  |  | 01.10.2020 | Минздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 11.3 | МероприятиеПроведение дооснащения не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Минздрав Татарстана | Региональная программа Отчет о дооснащение детских поликлиник | *(РНП)* |
| 11.3.1 | Контрольная точка Дооснащено не менее 48 (95 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в количестве 144 единиц в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |  | 31.12.2020 | Минздрав Татарстана | Региональная программа Отчет о дооснащение детских поликлиник | *(ПК)* |
| 12. | РезультатНе менее 17 (95 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РоссииМинздрав Татарстана | Региональная программаОтчет о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее 20% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций от числа участвующих в программе | *(ПС)* |
| 12.1 | МероприятиеОсуществление Минздравом России заключения соглашений с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией государственной программы , содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджету Республики Татарстан для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (данное мероприятие дублирует мероприятие 3.1 поскольку субсидия предоставляется в целом и на дооснащение поликлиник и на создание организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей) | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Минздрав Татарстана | Подготовлены соглашения между Минздравом России Республикой Татарстан для софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией государственной программы, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *(РНП)* |
| 12.1.1 | Контрольная точкаЗаключено соглашение с Республикой Татарстан о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  |  | 15.02.2020 | Минздрав Татарстана | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 12.2. | МероприятиеРеспубликой Татарстан проводится заключение контрактов на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не мене, чем в 17 (95 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2020 | 01.10.2020 | Минздрав Татарстана | Доклад в Минздрав России  | *(РНП)* |
| 12.2.1. | Контрольная точкаРеспубликой Татарстан заключены контракты на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не мене, чем в 17 (95 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания  |  | 01.10.2020 | Минздрав РТ | Доклад в Минздрав России  | *(ПК)* |
| 12.3 | МероприятиеРеализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее, чем в 17 (95%) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Минздрав Татарстана | Региональная программа Новые организационно-планировочные решений внутренних пространств, обеспечивают комфортность пребывания детей, информационную доступность, внедрение стационаро-замещающих технологий в амбулаторном звенеДоклад в Минздрав России  | *(РНП)* |
| 12.3.1 | Контрольная точка Не менее, чем в 17 (95 %) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям |  | 31.12.2020 | Минздрав России, Минздрав Татарстана | Региональная ПрограммаДоклад в Минздрав России | *(ПК)* |
| 13. | РезультатНе менее, чем 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав Татарстана | Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 13.1 | МероприятиеПроведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Улучшена диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | *(РНП)* |
| 13.1.1 | Контрольная точкаПроведено не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров. проведению трансляций  |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 13.2. | МероприятиеПроведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(РНП)* |
| 13.2.1. | Контрольная точкаПроведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее, чем 250 детей (125 девочек и 125 мальчиков соответствено) |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(ПК)* |
| 14. | РезультатОказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ,ГУ РОФСС РФ по РТ | Позволило бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | *(ПС)* |
| 14.1 | МероприятиеОказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020г и плановый период2021 и 2022г.»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи | *(РНП)* |
| 14.1.1. | Контрольная точкаВ рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2020г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 15. | РезультатСтроительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ,МСАиЖКХ РТ | Региональная программаСозданы условия для совершенствования специализированой, в том числе высокотехнологичной помощи детям, улучшены условия пребывания детей и их родителей в детском стационаре | *(ПС)* |
| 15.1. | МероприятиеЗаключение соглашений Минздрава России с Правительством Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Минздрав РТ | Заключение соглашений Минздрава России с Правительством Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. | *(РНП)* |
| 15.1.1. | Контрольная точкаЗаключены соглашения Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. |  | 15.02.2020 | Минздрав РТ | Заключены соглашения Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. | *(ПК)* |
| 15.2. | МероприятиеПредоставление субсидий Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав России | Предоставление субсидий Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(РНП)* |
| 15.2.1. | Контрольная точкаПредоставлены субсидии Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» |  | 31.12.2020 | Минздрав России | Предоставлены субсидии Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПК)* |
| 15.3. | МероприятиеЗаключение контрактов на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав России | Заключение контрактов на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(РНП)* |
| 15.3.1. | Контрольная точкаЗаключены контракты на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Заключены контракты на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПК)* |
| 15.4. | МероприятиеРазработка и утверждение проектно-сметной документации, государственная экспертиза Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ, МСАиЖКХ РТ | Разработка и утверждение проектно-сметной документации, государственная экспертиза Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(РНП)* |
|  | Контрольная точкаНачало строительства Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ, МСАиЖКХ РТ | Начато строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПК)* |
| 16. | Результат\*Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 16.1. | МероприятиеПроведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности | *(ПС)* |
| 16.1.1. | Контрольная точкаПроведение капитальный ремонт в 5 детских больницах/ детских отделениях |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(РНП)* |
| 17 | Результат\*Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 17.1. | МероприятияПроведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 17.1.1. | Контрольная точкаПроведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения, их 1 группы -4, 2 группы - 2 |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности | *(ПС)* |
| 18. | РезультатВ рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 56 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | (ПС) |
| 18.1. | МероприятиеОбучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | *(РНП)* |
| 18.1.1 | Контрольная точкаВ симуляционном центре обучено не менее 56 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программаОтчет Министерства здравоохранения РТ | *(ПК)* |
| 19. | РезультатНе менее 35 (95%)детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части дооснащения медицинскими изделиями в количестве 443 единицы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части дооснащения медицинскими изделиями | *(ПС)* |
| 19.1. | МероприятиеПродолжение реализации проекта на региональном уровне: поддержание соответствия детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части дооснащения медицинскими изделиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Продолжено поддержание соответствия детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части дооснащения медицинскими изделиями | *(РНП)* |
| 19.1.1. | Контрольная точкаНе менее 35 (95% ) детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части дооснащения медицинскими изделиями со сроком эксплуатации свыше 7 лет в количестве 443 единиц |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | соответствие детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | *(ПК)* |
| 20. | РезультатНе менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ  | Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | *(ПС)* |
| 20.1 | МероприятиеПродолжение реализации проекта на региональном уровне: поддержание соответствия детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ  | Продолжена реализация проекта поддержания соответствия детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | *(РНП)* |
| 20.1.1. | Контрольная точкаНе менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в части реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | *(ПК)* |
| 21. | РезультатНе менее, чем 250 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав Татарстана | Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 21.1 | МероприятиеПроведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Улучшена диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | *(РНП)* |
| 21.1.1 | Контрольная точкаПроведено не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров. проведению трансляций  |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 21.2. | МероприятиеПроведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ,ГУ ТФОМС РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(РНП)* |
| 21.2.1. | Контрольная точкаПроведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее, чем 250 детей (125 девочек и 125 мальчиков соответствено) |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(ПК)* |
| 22. | РезультатОказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ,ГУ РОФСС РФ по РТ | Позволило бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | *(ПС)* |
| 22.1 | МероприятиеОказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021г и плановый период2021 и 2023г.»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Беременные обеспечиваются необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи | *(РНП)* |
| 22.1.1. | Контрольная точкаВ рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 2021г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 23. | РезультатСтроительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав России,Минздрав РТ,МСАиЖКХ РТ | Строительство и ввод в эксплуатацию корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПС)* |
| 23.1. | МероприятиеЗаключение соглашений Минздрава России с Правительством Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Минздрав РТ | Заключение соглашений Минздрава России с Правительством Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. | *(РНП)* |
| 23.1.1. | Контрольная точкаЗаключены соглашения Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. |  | 15.02.2021 | Минздрав РТ | Заключены соглашения Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан на софинансирование программы Республики Татарстан строительства/реконструкции детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации. | *(ПК)* |
| 23.2. | МероприятиеПредоставление субсидий Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Предоставлены субсидий Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(РНП)* |
| 23.2.1. | Контрольная точкаПредоставлены субсидии Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Предоставлены субсидии Республике Татарстан на софинансирование строительства корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПК)* |
| 23.3. | МероприятиеЗаключение контрактов на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Заключение контрактов на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(РНП)* |
| 23.3.1. | Контрольная точкаЗаключены контракты на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Заключены контракты на строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПК)* |
| 23.4. | МероприятиеСтроительство и ввод в эксплуатацию Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, МСАиЖКХ РТ | Строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(РНП)* |
| 23.4.1. | Контрольная точкаВвод в эксплуатацию корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Ввод в эксплуатацию корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | *(ПК)* |
| 25. | Результат\*Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПС)* |
| 25.1. | МероприятиеПроведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности | *(РНП)* |
| 25.1.1. | Контрольная точкаПроведение капитальный ремонт в 5 детских больницах/ детских отделениях |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 26 | Результат\*Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПС)* |
| 26.1. | МероприятияПроведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(РНП)* |
| 26.1.1. | Контрольная точкаПроведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения, их 1 группы -4, 2 группы - 2 |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности | *(ПК)* |
| 27. | РезультатВ рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 66 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | (ПС) |
| 27.1. | МероприятиеОбучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | *(РНП)* |
| 27.1.1 | Контрольная точкаВ симуляционном центре обучено не менее 66 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программаОтчет Министерства здравоохранения РТ | *(ПК)* |
| 28. | РезультатНе менее, чем 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами (180 девочек и 180 мальчиков соответственно) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав Татарстана | Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 28.1 | МероприятиеПроведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Улучшена диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | *(РНП)* |
| 28.1.1 | Контрольная точкаПроведено не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров. проведению трансляций  |  | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Региональная программа Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 28.2. | МероприятиеПроведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ,ГУ ТФОМС РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(РНП)* |
| 28.2.1. | Контрольная точкаПроведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее, чем 360 детей (180 девочек и 180 мальчиков соответствено) |  | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(ПК)* |
| 29. | РезультатОказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ,ГУ РОФСС РФ по РТ | Позволило бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | *(ПС)* |
| 29.1 | МероприятиеОказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022г и плановый период2023 и 2024г.»  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Беременные обеспечиваются необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи | *(РНП)* |
| 29.1.1. | Контрольная точкаВ рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 2022г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год |  | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 30. | Результат\*Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПС)* |
| 30.1. | МероприятиеПроведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности | *(РНП)* |
| 30.1.1. | Контрольная точкаПроведение капитальный ремонт в 7 детских больницах/ детских отделениях |  | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 31 | Результат\*Проведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПС)* |
| 31.1. | МероприятияПроведение капитального ремонта в учреждениях родовспоможения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Отчет о проведении ремонта | *(РНП)* |
| 31.1.1. | Контрольная точкаПроведен капитальный ремонт в 6 учреждениях родовспоможения, их 1 группы -5, 2 группы - 1 |  | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 32. | РезультатВ рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 76 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | (ПС) |
| 32.1. | МероприятиеОбучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | *(РНП)* |
| 32.1.1 | Контрольная точкаВ симуляционном центре обучено не менее 76 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программаОтчет Министерства здравоохранения РТ | *(ПК)* |
| 33. | РезультатНе менее, чем 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами (180 девочек и 180 мальчиков соответственно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав Татарстана | Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 33.1 | МероприятиеПроведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Улучшена диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | *(РНП)* |
| 33.1.1 | Контрольная точкаПроведено не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров. проведению трансляций  |  | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 33.2. | МероприятиеПроведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав РТ,ГУ ТФОМС РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(РНП)* |
| 33.2.1. | Контрольная точкаПроведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее, чем 360 детей (180 девочек и 180 мальчиков соответствено) |  | 31.12.2022 | Минздрав РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(ПК)* |
| 34. | РезультатОказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав РТ,ГУ РОФСС РФ по РТ | Позволило бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | *(ПС)* |
| 34.1 | МероприятиеОказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023г и плановый период2024 и 2025г.»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Беременные обеспечены необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи | *(РНП)* |
| 34.1.1. | Контрольная точкаВ рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 2023г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год |  | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 35. | Результат\*Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПС)* |
| 35.1. | МероприятиеПроведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(РНП)* |
| 35.1.1. | Контрольная точкаПроведен капитальный ремонт в 1 детской городской больнице (ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» г.Нижнекамск) |  | 31.12.2023 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведении ремонта | *(ПК)* |
| 36. | РезультатВ рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование в симуляционном центре обучено не менее 86 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | (ПС) |
| 36.1. | МероприятиеОбучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Повышение уровня профессиональных навыков и квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | *(РНП)* |
| 36.1.1 | Контрольная точкаВ симуляционном центре обучено не менее 86 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Региональная программаОтчет Министерства здравоохранения РТ | *(ПК)* |
| 37. | РезультатНе менее, чем 360 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами (180 девочек и 180 мальчиков соответственно) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав Татарстана | Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия | *(ПС)* |
| 37.1 | МероприятиеПроведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Улучшена диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей | *(РНП)* |
| 37.1.1 | Контрольная точкаПроведено не менее 10 роликов и 30000 видеотрансляций на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы для детей и подростков, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) для населения, в том числе для подростков по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья не менее 25 000 экземпляров. проведению трансляций  |  | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 37.2. | МероприятиеПроведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав РТ,ГУ ТФОМС РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(РНП)* |
| 37.2.1. | Контрольная точкаПроведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее, чем 360 детей (180 девочек и 180 мальчиков соответствено) |  | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Территориальная программа обязательного медицинского страхования | *(ПК)* |
| 38. | РезультатОказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав РТ,ГУ РОФСС РФ по РТ | Позволило бесперебойно обеспечить беременных необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | *(ПС)* |
| 38.1 | МероприятиеОказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024г и плановый период2025 и 2026г.»  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Беременные обеспечены необходимыми медикаментами, укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов /отделений; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи | *(РНП)* |
| 38.1.1. | Контрольная точкаВ рамках средств родовых сертификатов - талонов №1 и №2 (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 2024г. освоено в объеме денежных средств не менее 50% за истекший календарный год |  | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Отчет в Минздрав России | *(ПК)* |
| 39. | Результат\*Развитие материально-технической базы детских больниц/корпусов  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Региональная программа | *(ПС)* |
| 39.1. | \*МероприятиеПроведение капитальных и текущих ремонтов в детских больницах/ детских отделениях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Региональная программаОтчет о проведенном ремонте | *(РНП)* |
| 39.1.1. | \*Контрольная точкаПроведен капитальный ремонт в 7 детских больница/детских отделениях  |  | 31.12.2024 | Минздрав РТ | Региональная программа Отчет о проведенном ремонте | *(ПС)* |

*\* Подлежит уточнению. Данные мероприятия будут реализованы после утверждения бюджета Республики Татарстан на следующий бюджетный цикл*

Руководитель регионального проекта

Министр здравоохранения Республики Татарстан М.Н. Садыков