Утверждаю

Премьер-министра

Республики Татарстан

А.В.Песошин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13 декабря 2018 года

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта по Республике Татарстан**

**Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Здравоохранение | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | А.Д.Гарипов - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова – начальник отдела разработки и реализации специальных проектов и программ Министерства здравоохранения Республики Татарстан | | |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличения объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Объем экспорта медицинских услуг (млн. рублей) | *основной* | 19 | 31.12.2017 | 21\* | 29\* | 35\* | 42\* | 49\* | 57\* | 64\* |
| 2. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.) | *основной* | 0,27 | 31.12.2017 | 0,31\* | 0,42\* | 0,51\* | 0,61\* | 0,71\* | 0,82\* | 0,92\* |

\* - при выделении средств на мероприятия

3. Задачи и результаты регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **«Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»** | |
| 1.1. | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на:  - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Республики Татарстан и доступных медицинских услугах;  - участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;  -участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.2. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2019 год. | Будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан.  Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 110 человек. |
| 1.3. | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).  Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также информировать об их стоимости. |
| 1.4. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Республики Татарстан, а также информирование об их стоимости.  Для проверки достоверности данные сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий. |
| 1.5. | Создан и функционирует проектный офис | В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций. |
| 1.6. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан  о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2020 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан.  Всего за 2020 год планируется привлечь 510 человек. |
| 1.7. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2021 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан. Всего за 2021 год планируется привлечь 610 человек. |
| 1.8. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2022 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан. Всего за 2022 год планируется привлечь 710 человек. |
| 1.9. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2023 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан. Всего за 2023 год планируется привлечь 820 человек. |
| 1.10. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2024 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Татарстан.  Всего за 2024 год планируется привлечь 920 человек. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019 - 2024 гг. | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2019 год. | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3. | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.4.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5. | Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.5.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2020 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.6.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2021 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.7.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2022 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.8.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2023 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.9.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.9.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан  о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан за 2024 год. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.10.1. | федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.10.4. | внебюджетные источники субъектов | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| федеральный бюджет | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| внебюджетные источники субъектов | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

\* средства не выделены

5. Участники регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Р.Мугинов | Заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан, | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр  информатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.В.Клонцак | руководитель департамента информатизации здравоохранения ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр  информатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 5. | Участник регионального проекта | О.М.Краснова | заместитель руководителя Татарстанстата | Н.В. Гатауллина - руководитель Татарстанстата (по согласованию) |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Л.М.Саетова | заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму | С.Е.Иванов- председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму(по согласованию) |  |
| 7. | Участник регионального проекта | А.Ш.Хусаинов | заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | А.А.Каримов - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 8. | Участник регионального проекта | А.А.Кузнецов | начальник УВМ МВД по РТ | А.В.Хохорин – министр внутренних дел по РТ |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Е.Г.Камалова | заместитель директора дирекции международных программ | Т.И. Минуллина - руководитель Агентства инвестиционного развития РТ (по согласованию) |  |
| 10. | Участник регионального проекта | А.Р.Гайнутдинов | директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 11. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 12. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| **Результат:** проведен мониторинг существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг | | | | | |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Р.Мугинов | заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан, | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр  информатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.В.Клонцак | руководитель департамента информатизации здравоохранения ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр  информатизации и связи Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 5. | Участник регионального проекта | О.М.Краснова | заместитель руководителя Татарстанстата | Н.В. Гатауллина - руководитель Татарстанстата (по согласованию) |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Л.М.Саетова | государственный комитет Республики Татарстан по туризму | С.Е.Иванов- председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму(по согласованию) |  |
| 7. | Участник регионального проекта | А.Ш.Хусаинов | заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | А.А.Каримов - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан (по согласованию) |  |
| 8. | Участник регионального проекта | А.А.Кузнецов | начальник УВМ МВД по РТ | А.В.Хохорин – министр внутренних дел по РТ |  |
| 9. | Участник регионального проекта | А.Р.Гайнутдинов | директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 10. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 11. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | | | | | |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Р.Мугинов  А.Д.Гарипов | заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан,  заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр  информатизации и связи Республики Татарстан,  М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Участник регионального проекта | А.В.Клонцак | руководитель департамента информатизации здравоохранения ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» | Р.А.Шайхутдинов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр  информатизации и связи Республики Татарстан |  |
| 3. | Администратор регионального проекта | М.С.Нурмиев | начальник отдела информационных и инновационных технологий министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.Р.Гайнутдинов | директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг. | | | | | |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг | | | | | |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 5. | Участник регионального проекта | М.С.Нурмиев | начальник отдела информационных и инновационных технологий министерства здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| **Результат:** разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | | | | | |
| 1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.Д.Гарипов | заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Г.М.Волкова | начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Гумерова | заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н.Закирова | ведущий советник сектора внебюджетного здравоохранения | М.Н.Садыков – министр здравоохранения Республики Татарстан |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».  Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.  Цель регионального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год);   1. **Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения**   В целях анализа эффективности деятельности в рамках регионального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.  Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также важно распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.   1. **Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий**   Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.  Минздравом РТ будет проведен мониторинг существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом РТ в 2019 году будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019 - 2024 гг., в которой будут предусмотрены следующие мероприятия: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях РТ и доступных медицинских услугах; участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.  Минздравом России совместно будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658). Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также их стоимость. В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки». Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.  Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу России с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.  Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.   1. **Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта.**   Недостаточная штатная численность сотрудников Минздрава РТ и недостаточный объем финансирования проекта, отсутствие финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг Российской Федерации, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.  Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие запланированного финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.   1. **Отражение в паспорте регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение»** |

| Результат | Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 400 случаев на 100 тыс. населения) | Целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) | Целевой показатель: снижение смертности от новообразований,  в том числе от злокачественных  (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | Целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,2 случая на 1 тыс. родившихся детей) | Целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | Целевой показатель:  укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | Целевой показатель:  число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий  (тыс. чел.) | Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел., % | Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц | Целевой показатель:  доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, % | Целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год) |
| Развитие экспорта медицинских услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта *«Развитие экспорта медицинских услуг»*

План мероприятий по реализации регионального проекта по Республике Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: Проведен мониторинг существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг | 01.02.2019 | 01.07.2019 | Минздрав РТ | определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *РНП* |
| 1.1.1 | Мероприятие: Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров | 01.02.2019 | 01.05.2019 | Минздрав РТ  Государственный комитет РТ по туризму,  УВМ МВД по РТ, Татарстанстат | проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров | 01.02.2019 | 01.07.2019 | Минздрав РТ  Государственный комитет РТ по туризму,  УВМ МВД по РТ, Татарстанстат | Организовано ряд совещаний на межведомственном уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров |  |
| 1.1 | Контрольная точка: Определение существующих барьеровразвития экспорта медицинских услуг |  | 01.07.2019 | Минздрав РТ, Государственный комитет РТ по туризму,  МВД РФ по РТ, Татарстанстат | Определены существующие барьерыразвития экспорта медицинских услуг |  |
| 2. | Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | 01.02.2019 | 01.12.2021 | Минздрав России | В 2019 году Минздравом России внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30 и форму № 62), а также проработан механизм взаимодействия для получения сводной статистической информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации для получения медицинских услуг |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта | 01.02.2019 | 01.02.2020 | Минздрав России | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *РНП* |
| 2.2.1 | Мероприятие: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Минздрав России,  Минздрав РТ, Мининформатизации и связи РТ, Татарстанстат, ГАУЗ «РМИАЦ» | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *РНП* |
| 2.1 | Контрольная точка: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей |  | 01.02.2020 | Минздрав России,  Минздрав РТ, ТатарстанстатМининформатизации и связи РТ, ГАУЗ «РМИАЦ» | Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *ПК* |
| 2.2 | Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей |  | 31.12.2021 | Минздрав России,  Минздрав РТ, Мининформатизации и связи РТ, Татарстанстат, ГАУЗ «РМИАЦ» | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *ПК* |
| 3. | Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках | 01.11.2019 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев,Л.И.Галинский | Разработан и реализован план участия в международных выставках | *ПС* |
| 3.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан в целях обеспечения участия в международных выставках | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях | *РНП* |
| 3.1.2 | Мероприятие: Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020-2021 гг. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 3.2.1 | Мероприятие: Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 3.1 | Контрольная точка: Разработка плана участия в международных выставках |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *ПК* |
| 3.2 | Контрольная точка: Реализация плана участия в международных выставках |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Агентство инвестиционного развития РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *ПК* |
| 4. | Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период с 2019 по 2021 г. | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *ПС* |
| 4.1.1 | Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 г. | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 4.1.2 | Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 10.02.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на период до 2024 г. | *РНП* |
| 4.2.1 | Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г. | *РНП* |
| 4.2.2 | Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *РНП* |
| 4.3.1 | Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев, Л.И.Галинский | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г | *РНП* |
| 4.3.2 | Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев,  Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *РНП* |
| 4.1 | Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019 г. |  | 31.12.2019 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев,  Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019г. | *ПК* |
| 4.2 | Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. |  | 31.12.2020 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев,  Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020 г. | *ПК* |
| 4.3 | Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. |  | 31.12.2021 | Минздрав РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, УВМ МВД по РТ,  А.Д.Гарипов,  А.Г.Гумерова Г.М.Волкова  И.Н.Закирова,  М.С.Нурмиев,  Л.И.Галинский | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2021 г. | *ПК* |
| 5. | Результат: Функционирует проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг | 01.06.2019 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Функционирует проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг | *ПС* |
| 5.1.1 | Мероприятие: Организация деятельности по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг, | 10.01.2019 | 01.06.2019 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Организована деятельность по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг. Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг по развитию экспорта медицинских услуг | *РНП* |
| 5.1.2 | Мероприятие: Обеспечение функционирования проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 02.06.2019 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Обеспечено функционирование проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | *РНП* |
| 5.1 | Контрольная точка: Начало функционирования проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг |  | 01.06.2019 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Начало функционирования проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг | *ПК* |
| 6. | Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | 01.06.2019 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *РНП* |
| 6.1.1 | Мероприятие: Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения | 01.06.2019 | 01.02.2020 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения | *РНП* |
| 6.2.1 | Мероприятие: Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг. | 01.02.2020 | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг. | *РНП* |
| 6.1 | Контрольная точка: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |  | 01.02.2020 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *ПК* |
| 6.2 | Контрольная точка: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |  | 31.12.2021 | А.Д.Гарипов А.Г.Гумерова Г.М.Волкова И.Н.Закирова | Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | *ПК* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта *«Развитие экспорта медицинских услуг»*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

*(«Развитие экспорта медицинских услуг»)*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта по Республике Татарстан

|  |
| --- |
| В системе здравоохранения Республики Татарстан имеется ряд проблем в организации экспорта медицинских услуг: отсутствует статистический учет иностранных пациентов; не отработано взаимодействие между организациями, оказывающими медицинские услуги и организациями, оказывающими визовую поддержку, транспортное обслуживание, расселение, питание; отсутствует единая поисковая система, объединяющая все медицинские организации, оказывающие медицинские услуги иностранным пациентам; иностранные пациенты сталкиваются с языковым барьером; нет образовательных программ для маркетологов по медицинскому туризму.  Вместе с тем, иностранные граждане обращаются за медицинской помощью в государственные медицинские организации Республики Татарстан.  По отчетным данным медицинских организаций за 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях медицинская помощь из других субъектов Российской Федерации оказана пациентам из 84 субъектов на сумму 695,3 млн. рублей.  На платной основе медицинские услуги оказаны 11 346 пациентам на сумму 24, 4 млн. руб.  Региональный проект по Республике Татарстан «**Развитие экспорта медицинских услуг»** направлен на создание и развитие на территории Республики Татарстан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.  Региональный проект «**Развитие экспорта медицинских услуг»** направлен на создание и развитие на территории Республики Татарстан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Республики Татарстан.  В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. В целях координации работ по реализации проекта будет создан проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг. В результате усилится позитивный имидж российского здравоохранения на международном рынке, и будут привлечены дополнительные инвестиции. Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение». |

2. Методика расчета показателя федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(*Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)*)* | | | | | | | |
| 1. | Метод экспертной оценки | Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г. | Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава России, Банка России и Росстата в медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Минздрав России,  Банк России,  Росстат | *Информация предоставляется по медицинским организациям Российской Федерации всех форм собственности и ведомственной принадлежности* | *Показатель на дату,*  *показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в полугодие* | Форма показателя - абсолютный |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта (см.таблицу № 4)

Отв. исполнитель Республики Татарстан – Марданова Эльза Фридовна, ведущий советник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов Минздрава Республики Татарстан, рабочий -(843)2317941, сот.-89196479741, Elza.Mardanova@tatar.ru