## Slide 1: Итоговое заседание Координационного совета по контролю за реализацией программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011 – 2012 годы»
Первый заместитель министра
А.Ю.Вафин
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
19.12.2012 г.

## Slide 2: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
3
Chart: 
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Ряд 1 | 19.2 | 19.4 | 18.6 | 17 | 15.3 | 13.6 | 12.1 | 11 | 11.2 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 14.2
Ряд 2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 11.9 | 13 | 12.9 | 12.2 | 12.3 | 12 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.1 | 13 | 13 | 12.7 | 13.1 | 12.4 | 12.1
+2,4
+ 7 522 человек
КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА ( НА 1 000 ЖИТЕЛЕЙ)

## Slide 3: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (10 месяцев 2012 г.)
3
Chart: 
 | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 12.4 | 12.9
на тыс.
населения
13,1
2010
12,9
2009
12.4
2008
11.8
2007
10.9
2006
9.9
2005
9.8
Chart: 
 | 8 | 8.2 | 7.8 | 6 | 5.9 | 5.3
2010
4,9
2009
5.9
2008
6.0
2007
7.8
2006
8.2
2005
8.0
на тыс.
населения
Рождаемость
Младенческая смертность
Смертность
Chart: 
 | 13.8 | 13.1 | 13 | 13 | 12.7 | 12.7
на тыс.
населения
13,4
2010
12,7
2009
12.7
2008
2007
13
2006
13.1
2005
13.8
13
2011
5,3
14,5
2011
12,4
2011
13,4
2012
2012
12,1
+ 4 251 ребенка
6.4
8.7
2012

## Slide 4
ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2011-2012 ГОДЫ»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
7 140,8
млн.руб.
553,8
млн.руб.
3 276,7
млн.руб.
4 831
млн.руб.
204,2
млн.руб.
2 683
млн.руб.
Внедрение современных информационных систем
Укрепление материально-технической базы учреждений
Внедрение стандартов медицинской помощи
67,7%
36,9%
81,9%
Плановые
показатели
Исполнение
(от плана)
Исполнение
(от поступлений)
74%
51,6%
94.9%

## Slide 5
Фактическое исполнение Программы (декабрь 2012 года)
180 000 кв.м
Дополнительное
финансирование РЕСПУБЛИКИ
1 249 млн. руб.
3254 единиц оборудования
Освоено средств ФФОМС
4 800 млн. руб.
5

## Slide 6
ВЕДУЩИМ МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Модернизация. Реконструкция. Дизайн. Новые технологии. Менеджмент
Бережно сохраняя традиции, коллектив, опыт
Развивая инновации и потенциал коллектива
Наши стандарты

## Slide 7
Генподрядчик |  | ОАО «Камгэсэнергострой» |  | 
Заказчик-застройщик |  | ГКУ «ГИСУ РТ» |  | 
Стоимость объекта, млн. руб. |  | 548,364 |  | 
из них бюджет РФ |  | 395,71 |  | 
Кассовый расход (бюджет РФ+РТ) |  | 52,86+0 |  | 
Срок завершения строительства |  | март 2013г. |  | 
Начало строительства |  | 2012г. |  | 
Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения/ % по кассовому расходу | 
НЕДЕЛЯ (08.12.2012г. – 14.12.2012г.) | 11,59 | 11,38 | 98,19 | 
СМР | 9,46 | 9,25 | 97,78 | 
Инженерное оборудование | 2,13 | 2,13 | 100,00 | 
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2012г. – 14.12.2012г.) | 22,09 | 21,63 | 97,92 | 
СМР | 18,86 | 18,40 | 97,56 | 
Инженерное оборудование | 3,23 | 3,23 | 100,00 | 
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.12.2012г. | 212,01 | 193,43 | 91,24 | 24,93
ГАУЗ «Закамская детская больница с перинатальным центром, Н.Челны» (Детская больница)

## Slide 8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГКБ №7

## Slide 9
Генподрядчик |  | ОАО «Казаньцентрстрой» |  | 
Заказчик-застройщик |  | ГКУ «ГИСУ РТ» |  | 
Стоимость объекта, млн. руб. |  | 888,4 |  | 
из них бюджет РФ |  | 888,4 |  | 
Кассовый расход (бюджет РФ+РТ) |  | 446,41+0 |  | 
Срок завершения строительства |  | 20.12.2012г. |  | 
Начало строительства |  | апрель 2011г. |  | 
Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения/ % по кассовому расходу | 
НЕДЕЛЯ (08.12.2012г. – 14.12.2012г.) | 9,00 | 8,82 | 98,00 | 
СМР | 9,00 | 8,82 | 98,00 | 
Инженерное оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2012г. – 14.12.2012г.) | 29,09 | 28,91 | 99,38 | 
СМР | 18,00 | 17,82 | 99,00 | 
Инженерное оборудование | 11,09 | 11,09 | 100,00 | 
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.12.2012г. | 739,21 | 731,52 | 98,96 | 60,39
ГАУЗ «Городская клиническая больница №7
по ул. Чуйкова, д.54» (Модернизация)

## Slide 10
Холл и регистратура
Подъезд
Диагностика
Реанимация
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПДО 19 ЦРБ
Наши стандарты

## Slide 11
ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 19 ЦРБ
ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница»
Общее выполнение – 85 %.
Срок сдачи 25.12.2012 г.
ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница»
ПДО – 100% Входная группа 72%.
Cрок сдачи 25.12.2012 г.
ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница»
Работы по ПДО завершены, входная группа и пандус на
83 %.
Необходимо: установить навес, облицовка керамогранитом фасада стилобата. Срок сдачи 25.12.2012 г.

## Slide 12
ГАУЗ «Спасская центральная районная больница»
Ведутся работы по устройству входных групп.
Выполнение работ 45 %. Срок 25.12.2012 г.
ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»
Работы ведутся. Общестроительные работы – 95%; инженерные коммуникации – 96%;
пристрой 82 %. Срок 25.12.2012 г.
ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 19 ЦРБ
ГАУЗ «Ютазинская центральная районная больница»
Ведутся работы по устройству входных групп и пандуса.
Выполнение работ 60 %. Срок 25.12.2012 г.

## Slide 13
Черемшанская ЦРБ
Уруссинская ЦРБ
Атнинская ЦРБ

## Slide 14
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ
Муниципальный район | Выполнение СМР
Азнакаевский | 
с.Тумутук, ул.Тельмана, д.15 | окна-100%,отопление-100%,стены-95%потолки-95%полы-95,двери-100%
Аксубаевский | 
с.Старое Ибрайкино, ул.Береговая, д.3 | двери-100%окна-100%вн.отделка-100%сан-узлы-100%полы-100%потолки-100%,вентиляция-50%

## Slide 15
Актанышский | 
с.Татарские Суксы, ул.Гагарина, д.1 | отопление-80%; отделка-50 % ; ВК-80 %
Алькеевский | 
с.Чувашский Брод, ул.М.Джалиля, д.5а | вн.отопление-80%; электрика-80%
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ

## Slide 16
Мамадышский | 
с.Усали, ул.Первомайская, д.10 | отделка-60%
с.Нижний Таканыш, ул.Банковская, д.10 | подвесной потолок-60%;
Спасский | 
с.Кузнечиха, ул.Больничный городок, д.2а | вн.отделка-90%; вх.группа-85%
Черемшанский | 
с.Шешминская, ул.Комарова, д.1 | кровля-95%;
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ

## Slide 17
Зеленодольский | 
с.Айша, ул.Молодежная, д.3 | двери-70%; канализ-80%; вода-75%; Э-80%; стены-85%; полы,потолки-80%
с.Бело-Безводное, ул.Новая, д.10 | двери-70%; канализ-80%; вода-75%; Э-95%; стены-85%; полы,потолки-90%
п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.6 | двери-50%; канализ-80%; вода-60%; Э-60%; стены-75%; полы-70%; потолки-70%
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ

## Slide 18
Городская поликлиника №2 г. Казани

## Slide 19
2148,14 млн. руб.,
в.т.ч. заключено контрактов
1646,09 млн. рублей
346,89 млн. рублей
84,197 млн. рублей
70,98 млн. рублей
Аукционы проведены
Заключить
до 31.12.12
Заключить
в 2013
На размещении

## Slide 20
15
5
3
24
Рентгеновских аппаратов
Передвижных флюорографов
Передвижных маммографа
Аппарата УЗИ
РКБ, РКБ 2, РКОД,
ГБ 5 Н.ЧЕЛНЫ И
10 ЦРБ
КАЗАНЬ, Н.ЧЕЛНЫ, БУИНСК, ЧИСТОПОЛЬ
КАЗАНЬ, Н.ЧЕЛНЫ,
АЛЬМЕТЬЕВСК
ПОЛИКЛИНИКИ
РОДИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСНАСТИТЬ
21

## Slide 21
13
Рентгеновских аппаратов
РКБ 2, РКОД, ГБ № 5 Н.ЧЕЛНЫ
ЦРБ:
ДРОЖЖАНОВСКАЯ;
КАЙБИЦКАЯ;
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ;
ТУКАЕВСКАЯ;
ЧЕРЕМШАНСКАЯ;
ЧИСТОПОЛЬСКАЯ;
АТНИНСКАЯ;
К-УСТЬИНСКАЯ;
СПАССКАЯ;
БУИНСКАЯ;
НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ПОМЕЩЕНИЯ