Начальник  Управления

экономического анализа

и прогнозирования

Минздрава РТ

Камалетдинова В.Г.

Реализация  программы

«Модернизация здравоохранения РТ на 2011-2012 годы»

в части внедрения стандартов медицинской помощи

и повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи

На финансирование 3 задачи программы «Модернизация здравоохранения РТ на 2011-2012 годы» было выделено 3 млрд.276,7 млн. руб. или 30% от всех средств, предусмотренных на реализацию программы.

В 2012 году по состоянию на 18.12.12   поступило средств на внедрение стандартов, повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи и проведение диспансеризации 14-летних подростков 1 млрд. 083,9 млн. руб. Кассовые расходы составили 1 млрд. 057,5 млн. руб. или 97,6%. Общая сумма остатков на счетах - 26,4 млн. руб.

Более 1 млн. руб. остатки на счетах следующих учреждений:

- Бугульминская ЦРБ – 1,760 млн. руб.

- Детская больница с перинатальным центром г.Нижнекамска - 	1,451млн. руб.

- Азнакаевская ЦРБ 	- 1,261 млн. руб.

- Городская поликлиника № 1 г.Казани

Сохраняется очень низкий процент кассового исполнения по диспансеризации подростков – 69,8 %. При этом нет кассового исполнения (ни на 1 рубль)  по разделу диспансеризация подростков в следующих учреждениях:

- Р.Слободская ЦРБ

- Бугульминская ЦРБ

- Детская клиническая больница № 7 г.Казани

- Детская городская поликлиника № 10 г.Казани

Кассовое исполнение по внедрению стандартов составило в целом  99%. При этом ниже 95% исполнение в следующих учреждениях:

- Агрызская ЦРБ – 86,6%

- Сармановская ЦРБ – 90,6 %

- Мензелинская ЦРБ – 92,9 %

- Спасская ЦРБ – 93,8%

- Балтасинская ЦРБ – 94,2 %

Кассовое исполнение по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи составило в целом 97,3%. При этом ниже 95% исполнение в следующих учреждениях:

- Городская поликлиника № 1 г.Казани	- 87,5%

- Детская городская больница №8 г.Казани 	- 89,6%

- Пестречинская ЦРБ	- 90,6%

- Сабинская ЦРБ – 91,4%

- Детская городская поликлиника №4 г.Казани 	91,6%

- Бугульминская ЦРБ – 91,8 %

- Азнакаевская ЦРБ – 92%

- Мензелинская ЦРБ – 92,5 %

- Городская поликлиника № 21 г.Казани – 92,6%

- Городская поликлиника № 9  г.Казани – 92,7%

- Спасская ЦРБ – 93%

- Детская стоматологическая поликлиника №6 г.Казани – 93,7%

- Детская городская поликлиника №4  им. Ахмеровой г.Н.Челны - 93,7%

- Дрожжановская ЦРБ – 94%

- Городская поликлиника №7 г.Н.Челны -	94,5%

- Детская городская больница с перинатальным центром г.Нижнекамска – 94,7%

Хотелось бы отметить руководителей учреждений здравоохранения, полностью освоивших выделенные средства:

- Госпиталь для ветеранов войн г.Казани

- Альметьевская ЦРБ

- Базарно-Матаковская ЦРБ

- Буинская ЦРБ

- Н.Челнинская инфекционная больница

- Городская поликлиника № 19 г.Казани

- Городская клиническая больница №16 г.Казани

- Городская больница скорой медицинской помощи № 2 г.Казани

- Клиника медуниверситета г.Казани

- Городская больница №5 г.Н.Челны

- Городская поликлиника №3 г.Н.Челны

- Городская поликлиника №6 г.Н.Челны

- Детская стоматологическая поликлиника №1 г.Н.Челны

- Стоматологическая поликлиника №2  г.Н.Челны

- Альметьевская детская больница с перинатальным центром

- Альметьевская городская поликлиника №3

- Альметьевская стоматологическая поликлиника

- Альметьевский центр медпрофилактики (центр здоровья)

- Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница

К сожалению, это лишь 10% от всех учреждений

До окончания финансового года осталось 4 рабочих дня, поэтому руководителям учреждений здравоохранения необходимо принять все меры для полного освоения выделенных средств.