Начальник Управления

экономического анализа

и прогнозирования

Минздрава РТ

 **Камалетдинова В.Г.**

Реализация программы

«Модернизация здравоохранения РТ на 2011-2012 годы»

в части внедрения стандартов медицинской помощи

и повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи

На финансирование 3 задачи программы «Модернизация здравоохранения РТ на 2011-2012 годы» было выделено 3 млрд.276,7 млн. руб. или 30% от всех средств, предусмотренных на реализацию программы.

В 2012 году по состоянию на 18.12.12 поступило средств на внедрение стандартов, повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи и проведение диспансеризации 14-летних подростков 1 млрд. 083,9 млн. руб. Кассовые расходы составили 1 млрд. 057,5 млн. руб. или 97,6%. Общая сумма остатков на счетах - 26,4 млн. руб.

Более 1 млн. руб. остатки на счетах следующих учреждений:

1. Бугульминская ЦРБ – 1,760 млн. руб.
2. Детская больница с перинатальным центром г.Нижнекамска - 1,451млн. руб.
3. Азнакаевская ЦРБ - 1,261 млн. руб.
4. Городская поликлиника № 1 г.Казани

Сохраняется очень низкий процент кассового исполнения по диспансеризации подростков – 69,8 %. При этом нет кассового исполнения (ни на 1 рубль) по разделу диспансеризация подростков в следующих учреждениях:

1. Р.Слободская ЦРБ
2. Бугульминская ЦРБ
3. Детская клиническая больница № 7 г.Казани
4. Детская городская поликлиника № 10 г.Казани

Кассовое исполнение по внедрению стандартов составило в целом 99%. При этом ниже 95% исполнение в следующих учреждениях:

1. Агрызская ЦРБ – 86,6%
2. Сармановская ЦРБ – 90,6 %
3. Мензелинская ЦРБ – 92,9 %
4. Спасская ЦРБ – 93,8%
5. Балтасинская ЦРБ – 94,2 %

Кассовое исполнение по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи составило в целом 97,3%. При этом ниже 95% исполнение в следующих учреждениях:

1. Городская поликлиника № 1 г.Казани - 87,5%
2. Детская городская больница №8 г.Казани - 89,6%
3. Пестречинская ЦРБ - 90,6%
4. Сабинская ЦРБ – 91,4%
5. Детская городская поликлиника №4 г.Казани 91,6%
6. Бугульминская ЦРБ – 91,8 %
7. Азнакаевская ЦРБ – 92%
8. Мензелинская ЦРБ – 92,5 %
9. Городская поликлиника № 21 г.Казани – 92,6%
10. Городская поликлиника № 9 г.Казани – 92,7%
11. Спасская ЦРБ – 93%
12. Детская стоматологическая поликлиника №6 г.Казани – 93,7%
13. Детская городская поликлиника №4 им. Ахмеровой г.Н.Челны - 93,7%
14. Дрожжановская ЦРБ – 94%
15. Городская поликлиника №7 г.Н.Челны - 94,5%
16. Детская городская больница с перинатальным центром г.Нижнекамска – 94,7%

Хотелось бы отметить руководителей учреждений здравоохранения, полностью освоивших выделенные средства:

1. Госпиталь для ветеранов войн г.Казани
2. Альметьевская ЦРБ
3. Базарно-Матаковская ЦРБ
4. Буинская ЦРБ
5. Н.Челнинская инфекционная больница
6. Городская поликлиника № 19 г.Казани
7. Городская клиническая больница №16 г.Казани
8. Городская больница скорой медицинской помощи № 2 г.Казани
9. Клиника медуниверситета г.Казани
10. Городская больница №5 г.Н.Челны
11. Городская поликлиника №3 г.Н.Челны
12. Городская поликлиника №6 г.Н.Челны
13. Детская стоматологическая поликлиника №1 г.Н.Челны
14. Стоматологическая поликлиника №2 г.Н.Челны
15. Альметьевская детская больница с перинатальным центром
16. Альметьевская городская поликлиника №3
17. Альметьевская стоматологическая поликлиника
18. Альметьевский центр медпрофилактики (центр здоровья)
19. Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница

К сожалению, это лишь 10% от всех учреждений

До окончания финансового года осталось 4 рабочих дня, поэтому руководителям учреждений здравоохранения необходимо принять все меры для полного освоения выделенных средств.