Выступление заместителя министра

здравоохранения Республики Татарстан

Е.И.Шишмаревой

За март-июнь 2011 года в рамках реализации программы «Модернизации здравоохранения РТ на 2011 – 2012 годы» из бюджета ФФОМС, согласно графика перечисления субсидий, поступили средства в объеме 1 727 613,1 тыс.рублей, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения – 1 415 589,1 тыс.рублей;

- на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 312 024,0 тыс.рублей.

Из них 161 468,12 тыс.рублей направлено в страховые медицинские организации для реализации в учреждениях здравоохранения внедрение стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи.

Средства в объеме 1 415 589,1 тыс.рублей перечислены в Министерство финансов РТ, далее в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ для реализации укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Учреждениями здравоохранения на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи израсходовано 44 851,9 тыс.рублей, в том числе:

- на внедрение стандартов медицинской помощи – 12 054,1 тыс.рублей;

- на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами – 32 797,8 тыс.рублей.

Доля использованных кассовых расходов (06.07.2011) к средствам принятым к оплате по счетам-реестрам на внедрение стандартов медицинской помощи по РТ составило 62,6%. 23 учреждения здравоохранения РТ средства не использовали на данное мероприятие:

| Не выплатили | выделено средств, руб | принято к оплате по счетам-реестрам, руб | касса на 06.07.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» | 2 890 867,00 | 863 636,36 | 0,00 |
| ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова» | 6 870,46 | 6 870,46 | 0,00 |
| МБУЗ «Актанышская центральная районная больница» | 161 066,00 | 26 435,18 | 0,00 |
| МБУЗ «Алексеевская центральная районная больница» | 103 882,00 | 30 094,14 | 0,00 |
| МБУЗ «Альметьевская детская городская больница» | 40 076,14 | 40 076,14 | 0,00 |
| МБУЗ «Балтасинская центральная районная больница» | 530 138,00 | 87 780,97 | 0,00 |
| МБУЗ «Высокогорская центральная районная больница» | 788 543,00 | 70 324,73 | 0,00 |
| МБУЗ «Дрожжановская центральная районная больница» | 39 094,45 | 39 094,45 | 0,00 |
| МБУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» | 4 703 329,00 | 1 049 103,08 | 0,00 |
| МБУЗ «Кайбицкая центральная районная больница» | 71 669,00 | 20 263,61 | 0,00 |
| МБУЗ «Лаишевская центральная районная больница» | 230 735,00 | 2 767,14 | 0,00 |
| МБУЗ «Лениногорская центральная районная больница» | 372 480,79 | 372 480,79 | 0,00 |
| МБУЗ «Мензелинская центральная районная больница» | 622 335,00 | 301 537,47 | 0,00 |
| МБУЗ «Муслюмовская центральная районная больница» | 109 125,00 | 30 821,27 | 0,00 |
| МБУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» | 217 349,00 | 132 298,75 | 0,00 |
| МБУЗ «Камскополянская районная больница» | 52 575,66 | 52 575,66 | 0,00 |
| МБУЗ «Нурлатская центральная районная больница» | 690 254,28 | 385 998,09 | 0,00 |
| МБУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» | 191 279,00 | 97 481,49 | 0,00 |
| МБУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» | 145 680,00 | 29 671,15 | 0,00 |
| МБУЗ «Черемшанская центральная районная больница» | 217 849,00 | 91 057,20 | 0,00 |
| МБУЗ «Уруссинская центральная районная больница Ютазинского муниципального района Республики Татарстан» | 184 036,00 | 16 350,09 | 0,00 |
| МАУЗ города Набережные Челны «Закамская детская больница с перинатальным центром» | 76 912,00 | 2 767,14 | 0,00 |
| МУЗ «Городская клиническая больница № 5» | 46 698,00 | 0,00 | 0,00 |

В 15 учреждениях здравоохранения РТ доля составила ниже 62,6%. При этом 28 учреждений здравоохранения РТ расходовали средства больше 62,6% по отношению к принятым к оплате счетам-реестрам, в том числе 12 учреждений – больше 100% (БСМП №1, Кам.-Устьинская, Апастовская, Агрызская, Пестречинская, Елабужская, Тукаевская, Арская, Бугульминская центральные районные больницы, ГБ № 11, ГКБ № 7, ГБ № 5 Н.Челны).

Доля исполнения кассовых расходов (на 1.07.2011) к заявкам (апрель-июнь) по РТ составило 46,23%. При этом 4 учреждения здравоохранения РТ средства не расходовали:

| Не выплатили | выделено средств, руб | сумма по заявке, руб | касса на 01.07.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАУЗ "МКДЦ" | 963 308,27 | 181 116,32 | 0,00 |
| ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" (центр здоровья) | 54 693,76 | 18 111,63 | 0,00 |
| МБУЗ "Центр реабилитации слуха" г. Наб.Челны | 14 076,61 | 9 055,82 | 0,00 |
| МБУЗ "Высокогорская центральная районная больница" | 742 787,10 | 397 687,93 | 0,00 |

В 46 учреждениях здравоохранения РТ доля составила ниже среднего значения по РТ, в 58 – от 43,84% до 60%, а в 20 – выше 60%.

По оперативным данным (на 01.07.2011) в РТ объем выплат по программе модернизации врачам и среднему медицинскому персоналу составил 31 009,4 тыс.рублей, в том числе:

- по внедрению стандартов медицинской помощи – 7 918,5 тыс.рублей;

- по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами – 23 090,9 тыс.рублей.

Из них:

1. По внедрению стандартов медицинской помощи выплаты получили 677 врачей-специалистов и 1998 среднего медицинского персонала. При этом средний размер выплат на физическое лицо составил 3902,75 рублей на одного врача-специалиста и 1627,33 рублей на одного среднего медицинского работника. Получили выплаты выше среднего значения в 16 учреждениях здравоохранения. В 26 учреждениях выплаты составили ниже среднего значения.

2. По повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами выплаты получили 3644 врача-специалиста и 7752 среднего медицинского персонала. При этом средний размер выплат на физическое лицо составил 2186,54 рублей на одного врача-специалиста и 1222,78 рублей на одного среднего медицинского работника. В 40 учреждениях здравоохранения врачи-специалисты получили выплаты больше установленного норматива (2360 рублей), в 80 – ниже установленного норматива. В 49 учреждениях здравоохранения средние медицинские работники получили выплаты больше установленного норматива (1180 рублей), в 71 – ниже установленного норматива.