PAGE  
3

«О проведении дополнительной иммунизации населения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» по Республике Татарстан на 01.11. 2007года.

            В 2007 году в Республике Татарстан продолжена работа, начатая в 2006 году, по дополнительной иммунизации подлежащее население против вирусного гепатита В, краснухи, полиомиелита и гриппа. 

В целях своевременной и в полном объеме иммунизации, в Республике Татарстан проведена определенная организационная работа. 

 -  издан  приказ МЗ РТ  от 23.04.2007г. № 223 «О дополнительной иммунизации населения Республики Татарстан в 2007 году»;

  - созданы и контролировалась работа прививочных  бригад (по РТ-173 бригады с количественным составом более 1,5 тысяч медицинских работников);

       - осуществлялся контроль за соблюдением «холодовой цепи» на всех уровнях  транспортировки вакцин,
     -  проводился еженедельный мониторинг дополнительной иммунизации в разрезе территорий,
      - заслушивались руководители медицинских учреждений

 на аппаратных совещаниях МЗ РТ.
   Реализация дополнительной иммунизации в Республике Татарстан по состоянию на 01.11.2007года представлена на слайде
 Слайд № 1
	№ п/п
	Наименование вакцинации
	Прививаемый контингент
	План (чел.)
	Планируемое поступление вакцины в РТ

 в 2007г.
	Поступление

вакцины в РТ на 01.11. 2007г.
	% охвата прививками от плана

	1
	Вирусный гепатит  В
	1г.-17л

18-19 лет

20л-35л не болевшие, непривитые ранее
	486 000
	1 458 000 доз

на 486 000 чел.
	1 450 000 доз,

не получено

8 000 доз

детской вакцины
	V1- 483 993 (99,6)

V2-  466 552 (95,9)

V3-  247 242(50,9)

	2
	Краснуха
	1г.- 17 лет

18л.-25л.не болевшие, непривитые ранее
	100 100
	100 100 доз

на 100 100 чел.


	100 100 доз
	 83 356  (83,3)

	3
	Полиомиелит
	дети с иммунодефицитным
состоянием,

часто болеющие
	3 300
	9 900 доз

на 3 300 чел.
	9 900 доз
	V1 -3 300 (100,0)

V2 -3 202 (97,0) 

V3- 2 680 (81,2)  



	4
	Грипп
	дети  и сотрудники

ДДУ, школ
мед. работники,

лица старше 60 лет.
	590 000
	590 000 доз

на 590 000 чел.
	295 000 доз,

не получено

295 000 доз

вакцины


	257 422 (87,3% от

полученной вакцины и 43,6 %

от плана)


За последние 2 месяца в связи с поступлением вакцин, отмечается

положительная динамика в  проведении дополнительной иммунизации.

 Так, за период с 01.09.2007г. по 01.11.2007г. в Республике Татарстан
прививками охвачены 827 987 человек. На слайде виден % выполнения

прививок  за 2 месяца по отношению к годовому плану.

                                                                                                  Слайд№2
	
	Наименование вакцинации
	Уровень иммунизации по состоянию
	Количество проведенных прививок

за 2 месяца
	% от плана

	
	
	на 01.09.2007
	на 01.10.2007
	на 01.11.2007
	
	

	1
	Вирусный гепатит В
	V1  355055

V2  279254

V3  1211
	466 557

353 563

40 310
	483 993

466 552

247 242
	128 938

187 298

216 031
	26,6

38,5

50,6

	2
	Краснуха
	41 565
	56 004
	83 356
	41 791
	41,7

	3
	Полиомиелит
	V1  3062

V2  2095

V3  1283
	3912

2935

2196
	3300

3202

2680
	238

1107

1397
	7,8

33,5

42,3

	4
	Грипп
	-
	6.235
	257 422
	251 187
	85,1 (от поступившей вакцины)


Проведение дополнительной иммунизации в рамках Нац. календаря, а также плановая иммунизация в рамках национального календаря положительно отразились на показателях инфекционной заболеваемости в Республике Татарстан:
Слайд №3

	№ п/п
	Наименование инфекции
	2006г.
	2007г.
	

	
	
	абс. число
	показатель на 100 тыс.
	абс. число
	показатель на 100 тыс.
	снижение

	1
	Краснуха
	838
	22,1
	425
	11,1
	в два раза

	2
	Острый вирусный гепатит В
	131
	3,47
	97
	2,54
	на 26,6%

	3
	Носительство HBS антигена
	3214
	85,0
	3132
	81,7
	на 3,8%

	4
	Хронический вирусный гепатит В
	456
	12,0
	388
	10,1
	на 15,7%

	5
	Полиомиелит
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Грипп
	Заболеваемость ниже эпидемиологического порога
	на 51,2%


Подводя итоги реализации дополнительной иммунизации за 10 мес., хотелось бы отметить, что все муниципальные образования  республики  в течение 2007гола года находились в одинаковых условиях. 
Однако, на 01.11.2007г. отдельные территории ( и их большинство) уже завершили первую прививку против вирусного гепатита В, находятся на стадии завершения второй, имеют  высокие показатели по иммунизации против краснухи. полиомиелита, гриппа от полученной вакцины. Отдельные же территории имеют низкие показатели иммунизации и, тем самым, ухудшают средне-республиканские показатели.

          По первой прививке против вирусного гепатита В:
           при средне - республиканском показателе -99,6% 
           имеют низкие показатели:
Слайд №4
	Бавлинский район
	84,5%

	Заинский 
	84.6%

	Муслюмовский
	73.1%


        По второй прививке против вирусного гепатита В:

при средне – республиканском показателе -95,9%
        имеют низкие показатели:
 Слайд №5
	Новошешминский
	73,0%

	Заинский
	69,4%

	Муслюмовский
	66,1%


         По иммунизации против краснухи:

          при средне – республиканском показателе -83,3%
           имеют низкие показатели:
Слайд №6
	Черемшанский район
	20,4%

	Верхне-Услонский
	8,3%

	Кайбицкий
	8,3%


           По третьей прививке против полиомиелита:

           при средне – республиканском показателе -81,2%

            имеют низкие показатели: 
                                                                                                                     Слайд №7
	Заинский
	69,6%

	Лениногорский
	32.5%

	Нижнекамский район 
	30,0%


             По иммунизации против гриппа 
              (от количества полученной      вакцины):

               при средне – республиканском показателе -83,3%
                имеют низкие показатели: 
Слайд №8
	Кукморский
	52,8%

	Зеленодольский
	32,5%

	Высокогорский
	24,6%


Главный эпидемиолог
Р.М. Долгова
